武汉市市政路桥有限公司沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标K708+180-K729+970段路面专业分包工程劳务分包

采 购 文 件
(采购项目编号:SZLQ-HH-2025-LWZB-001)
[image: image2.png]¢




采购人：武汉市市政路桥有限公司沪渝高速黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标段项目经理部
2025年1月28日
  采购公告
采购公告
根据武汉市市政路桥有限公司《采购交易及合同管理办法》，现由武汉市市政路桥有限公司沪渝高速黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标段项目经理部(以下简称我方)对沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标K708+180-K729+970段路面专业分包工程劳务分包以自愿公开采购方式选择合作方。项目资金来自工程建设资金,已落实，出资比例100%，该项目总共二个包件,其中,一包件控制价（不含税）为1400 万元,二包件控制价（不含税）为680万元，具体内容见工程量清单及图纸。现我方诚邀潜在响应人参与本项目招投标活动。
一、项目概况与采购范围
1.采购项目名称：沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标K708+180-K729+970段路面专业分包工程劳务分包。
2.采购人：武汉市市政路桥有限公司沪渝高速黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标段项目经理部
3.采购内容:

一包件：K708+180-K724+840路面工程、运营保通临时改道工程（修建、养护与拆除）等其他相关工作劳务作业内容，具体内容详见工程量清单。

二包件：K724+840-K729+970路面工程、运营保通临时改道工程（修建、养护与拆除）等其他相关工作劳务作业内容，具体内容详见工程量清单。

4.工期要求：满足业主及采购人工程进度计划要求，具体开工日期以采购人通知开工日为准。
二、响应人资格要求：
1.响应人未被列入武汉市市政建设集团有限公司和武汉市市政路桥有限公司分供方黑名单；
2.响应人具有有效的营业执照及具有有效的施工劳务资质不分等级证书或者施工劳务备案证书及安全生产许可证。
3.拟投入主要人员要求：

项目负责人：具备贰级及以上建造师或初级及以上职称。

项目安全员：不少于1人，具备安全C证。

三、采购文件的获取
1.本次采购文件仅采用电子版+纸质版方式发售，在线申请投标及领取纸质版采购文件视为获得投标资格，凡有意参加投标者购买采购文件须在武汉市市政路桥有限公司网下载电子版采购文件。
2.购买电子版采购文件的潜在响应人：潜在响应人请于2025年1月28日至2025年2月9日每日08：30时至17:30时（北京时间）在武汉市市政路桥有限公司官方网站下载电子版采购文件。潜在响应人需法定代表人携带本人身份证原件及复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件或委托代理人携带身份证原件及复印件(加盖公章)、授权委托书原件于2025年2月9日17:30时（北京时间）前到武汉市市政路桥有限公司(地址：武汉市蔡甸区新天大道661号武汉市市政路桥有限公司)领取纸质版采购文件，即视为获得投标资格(法定代表人身份证明书及授权委托书格式见附件一)。
3.采购文件发售不进行收费。
四、响应文件递交及开标

1.响应文件递交及开标的截止时间为2025年2月11日09时00分(北京时间)，响应人应在此时间之前将响应文件递交至武汉市市政路桥有限公司4楼会议室。
2.法定代表人须携带本人身份证原件及复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件或委托代理人携带身份证原件及复印件(加盖公章)、授权委托书原件出席开标会。
3.逾期送达或未按照采购文件要求密封的响应文件，采购人不予受理。
五、发布公告的媒介
本次采购公告发布媒介：
武汉市市政路桥有限公司网：http://www.whszlq.com/
六、联系方式
招 标 人：武汉市市政路桥有限公司沪渝高速黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标段项目经理部

地    址：湖北省黄冈市武穴市花桥镇客运站对面国土资源所
联 系 人：陈慧杰
电    话：18971592900
时     间：2025年1月28日

监督举报电话：027-84922336（监察审计室）
附件一、
法定代表人身份证明书
单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：              年              月               日
经营期限：                                                
姓    名：        性别：       年龄：        职务：       
系                 (响应人名称)的法定代表人。
特此证明。
响应人：                     (全称,公章)
日  期：          年     月     日
附：法定代表人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


授权委托书
本授权委托书声明：我     (姓名)系     (响应人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义领取沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标K708+180-K729+970段路面专业分包工程劳务分包(采购项目名称)   包件采购文件。代理人在领取该采购过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。
代理人无转委托权。
特此委托。
投  标  人：               (全称,公章)
法定代表人：              (签字或盖章)
身份证号：                          
委托代理人：                    (签字)
身份证号：                          
日      期：       年       月       日
附：法定代表人及委托代理人身份证复印件
法定代表人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


委托代理人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


附件二、工程量清单

包件一:
工程量清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	工作内容
	价格组成

	304-4
	砼基层
	
	
	
	

	-a
	砼基层
	
	
	
	

	-a-1
	C20砼(不包括集采材料到工地价）
	m3
	7041.83 
	1.检查、清理下承层、洒水；
2.拌和、运输、摊铺；
3.整平、整型；
4.纵、横缝设置填缝剂填充；
5.洒水、碾压、填缝剂填充、初期养护
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-a-3
	C30砼(不包括集采材料到工地价）
	m3
	409.60 
	1.检查、清理下承层、洒水；
2.拌和、运输、摊铺；
3.整平、整型；
4.纵、横缝设置填缝剂填充；
5.洒水、碾压、填缝剂填充、初期养护
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	304-5
	基层反射裂缝的防治
	
	
	
	

	-a
	玻璃纤维格栅
	m2
	137938.10 
	1.场地清理；
2.玻璃纤维格栅铺设、固定；
3.接缝处理（搭接、缝接、粘结）；
4.边缘处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(玻璃纤维格栅)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	聚酯玻纤布
	m2
	192245.09 
	1.清理下承层；
2.铺设及固定；
3.接缝处理（搭接、缝接、粘接）；
4.边缘处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(聚酯玻纤布)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	312
	水泥混凝土面板、埋板
	
	
	
	

	312-1
	水泥混凝土面板、埋板
	
	
	
	

	-a
	现浇水泥混凝土面板
	
	
	
	

	-a-1
	厚280mm(C30混凝土)(不包括集采材料到工地价）
	m3
	1805.36 
	1.检查和清理下承层、洒水湿润；
2.模板制作、架设、安装、修理、拆除；
3.混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻）纹，养护；
4.切缝、灌缝；
5.初期养护
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	过渡段混凝土埋板
	
	
	
	

	-b-1
	C35砼埋板(不包括集采材料到工地价）
	m3
	2452.36 
	1.检查和清理下承层、洒水湿润；
2.模板制作、架设、安装、修理、拆除；
3.混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻）纹，养护；
4.切缝、灌缝；
5.初期养护
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	312-2
	钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）(不包括集采材料到工地价）
	kg
	30860.20 
	1.钢筋的保护、储存及除锈；
2.钢筋整直、连接；
3.钢筋截断、弯曲；
4.钢筋安设、支承及固定
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(钢筋)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	带肋钢筋（HRB400）(不包括集采材料到工地价）
	kg
	30167.96 
	1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、连接；
3.钢筋截断、弯曲；
4.钢筋安设、支承及固定
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	313
	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
	
	
	
	

	313-2
	中央分隔带回填土
	
	
	
	

	-b
	现浇混凝土
	
	
	
	

	-b-1
	C20砼基础
	m3
	20955.00 
	1.路基整修；
2.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
3.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	313-3
	混凝土加固土路肩
	
	
	
	

	-a
	C20现浇混凝土
	m3
	1402.90 
	1.路基整修；
2.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
3.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护；
4.预制构件预制及安装；
5.场地清理
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	C25现浇混凝土
	m3
	5876.40 
	1.路基整修；
2.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
3.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护；
4.预制构件预制及安装；
5.场地清理
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	313-4
	现浇混凝土路缘石
	
	
	
	

	-a
	C25砼
	m3
	988.30 
	1.路基整修；
2.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
3.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	314
	路面及中央分隔带排水
	
	
	
	

	314-1
	中央分隔带纵、横向排水
	
	
	
	

	-a
	排水管
	
	
	
	

	-a-1
	Φ110HDPE双壁波纹管
	m
	4177.50 
	1.基槽开挖填筑、废方弃运；
2.垫层（基础）铺筑；
3.排水管制作；
4.安放排水管；
5.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
6.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护；
7.接头处理；
8.回填、压实；
9.出水口处理
10.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(HDPE双壁波纹管)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-a-2
	Φ300HDPE横向排水管（超高）
	m
	1002.90 
	1.基槽开挖填筑、废方弃运；
2.垫层（基础）铺筑；
3.排水管制作；
4.安放排水管；
5.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
6.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护；
7.铁丝罩获取、安装；
8.接头处理；
9.回填、压实；
10.出水口处理
	

	-a-3
	C25砼预制块铺砌（中央分隔带）
	m3
	4457.20 
	1.清理基层，基层夯实；
2.预制件预制、运输、装卸；
3.预制件铺砌；
4.清理现场
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、预制块、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-a-4
	无砂大空隙混凝土
	m3
	5574.70 
	1.场地清理；
2.地基平整夯实，断面补挖；
3.模板制作、安装、拆除；
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
5.回填
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-b
	碎石盲沟
	
	
	
	

	-b-1
	碎石盲沟
	m3
	2424.70 
	1.基础开挖；
2.进出水口处理；
3.铺设防渗材料；
4.填料填筑及夯实；
5.设置反滤层；
6.设置封闭层；
7.现场清理
8.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(碎石)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c
	复合土工膜
	m2
	51114.40 
	1.清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工膜、缝合及锚固及其他相关辅助工作。
2.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(复合土工膜)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	314-2
	超高路段排水
	
	
	
	

	-a
	排水沟混凝土
	
	
	
	

	-a-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	-a-1-1
	C25现浇混凝土
	m3
	1249.30 
	1.场地清理；
2.地基平整夯实，断面补挖；
3.铺设垫层；
4.模板制作、安装、拆除；
5.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
6.回填
7.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-a-2
	预制混凝土
	
	
	
	

	-a-2-1
	C30预制混凝土(不包括集采材料到工地价）
	m3
	602.30 
	1.预制件预制、运输、装卸；
2.预制件安装；
3.清理现场
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	集水井
	
	
	
	

	-b-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	-b-1-1
	C25现浇混凝土
	m3
	28.00 
	1.预制件预制、运输、装卸；
2.预制件安装；
3.清理现场
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c
	急流槽
	
	
	
	

	-c-1
	C20现浇混凝土
	m3
	108.30 
	1.场地清理；
2.地基平整夯实，断面补挖；
3.铺设垫层；
4.模板制作、安装、拆除；
5.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
6.回填
7.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-d
	钢筋
	
	
	
	

	-d-1
	光圆钢筋（HPB300）(不包括集采材料到工地价）
	kg
	169148.10 
	1.钢筋的保护、储存及除锈；
2.钢筋整直、接头；
3.钢筋截断、弯曲；
4.钢筋安设、支承及固定
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(钢筋)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-d-2
	带肋钢筋（HRB400）(不包括集采材料到工地价）
	kg
	97657.50 
	1.钢筋的保护、储存及除锈；
2.钢筋整直、接头；
3.钢筋截断、弯曲；
4.钢筋安设、支承及固定
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	314-3
	路面边部排水
	
	
	
	

	-a
	排水管
	
	
	
	

	-a-1
	Φ50mmPVC排水管
	m
	4163.60 
	1.基槽开挖填筑、废方弃运；
2.排水管制作；
3.安放排水管；
4.出水口处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(PVC排水管)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	碎石盲沟
	m3
	6496.80 
	1.沟槽开挖.清理；
2.铺设防渗材料；
3.填料填筑及夯实；
4.设置反滤层；
5.设置封闭层；
6..现场清理
7.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(碎石)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	801-2
	临时护栏和栏杆
	
	
	
	

	-a
	移动式钢护栏
	m
	17786.94 
	1.波形梁及其匹配件安装；
2.场地清理；
3.后期的拆除、运输、回收、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(钢护栏)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	混凝土护栏挪移
	m
	935.67 
	1.场地清理
2.混凝土护栏的保通临时安装、拆除、挪移；
3.后期的运输、回收、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.与完成本项内容的所有材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c
	其他临时护栏和栏杆
	
	
	
	

	-c-1
	水马（A型)
	m
	4276.82 
	1.水马安设
2.场地清理；
3.后期的拆除、运输、回收、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(水马)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c-2
	波形梁护栏
	
	
	
	

	-c-2-1
	Gr-A-2E
	m
	2901.83 
	1.基础开挖；
2.混凝土制备、运输、埋设预埋件、浇筑、养护；
3.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等） 
4.波形梁及其匹配件安装；
5.场地清理，弃方处理；
6.后期的拆除、运输、回收、处理
7.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(波形梁护栏、防撞桶、路栏)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c-2-2
	Gr-SB-2E
	m
	3663.56 
	
	

	-c-3
	防撞桶
	个
	111.55 
	1.防撞桶安设
2.场地清理；
3.后期的拆除、运输、回收、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-c-4
	路栏
	个
	80.79 
	1.路栏安设
2.场地清理；
3.后期的拆除、运输、回收、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	801-3
	临时交通标志、标线、诱导标志、警示设施、防眩设施
	
	
	
	

	-a
	临时交通标志
	
	
	
	

	-a-1
	Φ100
	个
	459.13 
	1.基础施工；
2.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装；
3.清理，弃方处理；
4.后期的拆除、运输、回收、处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(交通标志标牌)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-a-2
	Φ800
	个
	70.41 
	
	

	-a-3
	△1100+1200600
	个
	110.44 
	
	

	-a-4
	500400
	个
	129.93 
	
	

	-a-5
	φ800+750400
	个
	2.96 
	
	

	-a-6
	△1100
	个
	20.38 
	
	

	-a-7
	700480
	个
	65.62 
	
	

	-a-8
	12001600
	个
	20.38 
	
	

	-a-9
	12002100
	个
	56.52 
	
	

	-a-10
	15001000
	个
	7.41 
	
	

	-a-11
	16002100
	个
	66.70 
	
	

	-a-12
	16002600
	个
	22.24 
	
	

	-a-13
	20001500
	个
	25.20 
	
	

	-a-14
	44002000
	个
	7.78 
	
	

	-a-15
	48003000
	个
	15.56 
	
	

	-a-16
	φ1000
	个
	84.49 
	
	

	-a-17
	2000800
	个
	39.28 
	
	

	-a-18
	临时可变情报板
	个
	11.49 
	
	

	-b
	临时交通标线
	
	
	
	

	-b-1
	热熔反光标线
	m2
	6468.85 
	1.路面清扫；
2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护；
3.后期的拆除（刨铣）、运输、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(标线涂料)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b-2
	预成型标线带
	m2
	4448.82 
	1.路面清扫；
2.刮涂底油，粘贴标线，初期养护；
3.后期的拆除（刨铣）、运输、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-b-3
	突起路标
	块
	9023.17 
	1.路面清扫；
2.底胶调和，粘贴突起路标，初期养护；
3.场地清理；
4.后期的拆除、运输、处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-b-4
	热熔减速标线
	m2
	3400.60 
	1.路面清扫；
2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠，初期养护；
3.后期的拆除（刨铣）、运输、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-c
	临时视线诱导设施
	
	
	
	

	-c-1
	临时线形诱导标600800mm
	个
	684.51 
	1.视线诱导设施安设；
2.维护及移位；
3.后期的拆除、运输、回收、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(临时线形诱导标、交通锥、智能锥形交通路标、太阳能黄闪灯、轮廓标)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c-2
	交通锥
	个
	2965.60 
	
	

	-c-3
	智能锥形交通路标
	个
	115.69 
	
	

	-c-4
	太阳能黄闪灯
	个
	217.74 
	
	

	-c-5
	轮廓标（超强型）
	个
	16644.75 
	
	

	-d
	临时防眩设施
	
	
	
	

	-d-1
	防眩板（附着式）
	块
	19960.84 
	1.钻孔及螺栓安设； 
2.支架安装； 
3.防眩板安装，校位；
4.后期的拆除、运输、回收、处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(防眩板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-e
	施工警示设施
	
	
	
	

	-e-1
	红蓝太阳能爆闪灯
	个
	108.96 
	1.太阳能爆闪灯安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(太阳能爆闪灯、LED电子导向灯、太阳能车速反馈仪、仿真保通员、仿真警车、声光报警器、高音喇叭、临时监控)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-e-2
	LED电子导向灯
	个
	17.79 
	1.LED电子导向灯安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-e-3
	太阳能车速反馈仪
	个
	13.34 
	1.太阳能车速反馈仪安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-e-4
	仿真保通员
	个
	7.04 
	1.仿真保通员安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-e-5
	仿真警车
	套
	2.96 
	1.仿真警车安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-e-6
	声光报警器
	套
	9.26 
	1.声光报警器安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-e-7
	高音喇叭
	个
	5.56 
	1.高音喇叭安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-e-8
	临时监控
	套
	9.26 
	1.临时监控安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	801-4
	临时隔离棚、临时防落网
	
	
	
	

	-a
	临时隔离栅F-Em-B
	m
	32752.68 
	1.沿路线清理，基槽开挖；
2.基础混凝土制作，运输，钢管（型钢）柱，浇筑，振捣，养护，网框、网面安装，隔离栅门制作安装；
3.场地清理，基坑回填，弃方处理；
4.后期的拆除、运输、回收、处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(隔离栅F-Em-B)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	临时防落网
	m
	870.00 
	1.钢管（型钢）柱埋设、浇筑、养护；
2.网框、网面安装；
3.对防雷接地处理；
4.场地清理；
5.后期的拆除、运输、回收、处理
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(防落网)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	801-5
	港湾式紧急停车点
	处
	7.00 
	1.港湾式紧急停车点施工满足设计图纸要求；
2.后期拆除、运输、处理。
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	801-6
	中分带开口
	处
	9.00 
	1.中分带开口施工满足设计图纸要求；
2.后期拆除、运输、处理。
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	802-3
	防护工程
	
	
	
	

	-a
	混凝土护坡
	
	
	
	

	-a-1
	现浇混凝土护坡
	
	
	
	

	-a-1-1
	C20现浇混凝土（拱形骨架护坡护脚）
	m3
	1010.36 
	1.清理边坡，坡面夯实，基坑开挖；
2.模板制作、安装、拆除；
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
4.回填；
5.清理现场；
6.后期的拆除、运输、处理及恢复原貌
7.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-a-2
	混凝土预制骨架护坡
	
	
	
	

	-a-2-1
	预制C25混凝土（拱形骨架植草）
	m3
	443.87 
	1.清理边坡，坡面夯实，基坑开挖，铺设垫层；
2.预制场建设；
3.预制件预制、运输、装卸；
4.预制件安装；
5.回填；
6.清理现场；
7.后期的拆除、运输、处理及恢复原貌
8.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	802-5
	临时排水
	
	
	
	

	-a
	现浇C20砼临时排水沟
	m3
	311.43 
	1.路面开槽，废方弃运，处理；
2.砂浆抹面；
3.后期砼回填封闭；
4.后期的拆除、运输、处理及恢复原貌
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	边坡排水
	
	
	
	

	-b-1
	C30预制砼（盖板）
	m3
	44.49 
	1.场地清理；
2.模板制作、安装、拆除；
3.钢筋制作与安装；
4.预制件预制、运输、装卸；
5.预制件安装；
6.后期的拆除、运输、处理及恢复原貌
7.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	802-8
	临时混凝土护肩
	
	
	
	

	-a
	现浇C30砼护肩
	m3
	1635.60 
	
	

	-b
	钢筋
	
	
	
	

	-b-2
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	22436.00 
	
	

	803-2
	临时排水
	
	
	
	

	-a
	临时排水沟
	
	
	
	

	-a-1
	C30砼临时排水沟
	m3
	312.80 
	1.路面开槽，废方弃运，处理；
2.砂浆抹面；
3.后期C15砼回填封闭；
4.拆除、运输、清理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	无砂透水砼
	m3
	263.90 
	1.铺设泄水管；
2.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护
3.清理现场；
4.拆除、运输、清理
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c
	
	
	
	

	-c-1
	HDPE横向排水管（φ300）
	m
	123.80 
	1.基槽开挖填筑、废方弃运；
2.垫层（基础）铺筑；
3.排水管制作；
4.安放排水管；
5.接头处理；
6.回填、压实；
7.出水口处理；
8.拆除、运输、清理
9.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(HDPE排水管)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	805-4
	灌缝
	
	
	
	

	-a
	SBS改性沥青灌缝
	m
	751.30 
	1.施工排水处理；
2.切缝处理；
3.扩缝处理；
4.SBS改性沥青（获取）拌制、运输；
5.灌缝（SBS改性沥青）；
6.清缝；
7.清理现场；
8.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.与完成本项内容的所有材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	805-5
	加筋材料抗裂
	
	
	
	

	-b
	聚酯玻纤布
	m2
	17291.60 
	1.清理下承层；
2.铺设及固定；
3.接缝处理（搭接、缝接、粘接）；
4.边缘处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(聚酯玻纤布)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。


包件二:

工程量清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	工作内容
	价格组成

	304-4
	砼基层
	
	
	
	

	-a
	砼基层
	
	
	
	

	-a-1
	C20砼(不包括集采材料到工地价）
	m3
	2974.98 
	1.检查、清理下承层、洒水；
2.拌和、运输、摊铺；
3.整平、整型；
4.纵、横缝设置填缝剂填充；
5.洒水、碾压、填缝剂填充、初期养护
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-a-3
	C30砼(不包括集采材料到工地价）
	m3
	102.40 
	1.检查、清理下承层、洒水；
2.拌和、运输、摊铺；
3.整平、整型；
4.纵、横缝设置填缝剂填充；
5.洒水、碾压、填缝剂填充、初期养护
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	304-5
	基层反射裂缝的防治
	
	
	
	

	-a
	玻璃纤维格栅
	m2
	34909.35 
	1.场地清理；
2.玻璃纤维格栅铺设、固定；
3.接缝处理（搭接、缝接、粘结）；
4.边缘处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(玻璃纤维格栅)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	聚酯玻纤布
	m2
	46478.77 
	1.清理下承层；
2.铺设及固定；
3.接缝处理（搭接、缝接、粘接）；
4.边缘处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(聚酯玻纤布)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	312
	水泥混凝土面板、埋板
	
	
	
	

	312-1
	水泥混凝土面板、埋板
	
	
	
	

	-a
	现浇水泥混凝土面板
	
	
	
	

	-a-1
	厚280mm(C30混凝土)(不包括集采材料到工地价）
	m3
	1576.12 
	1.检查和清理下承层、洒水湿润；
2.模板制作、架设、安装、修理、拆除；
3.混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻）纹，养护；
4.切缝、灌缝；
5.初期养护
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	过渡段混凝土埋板
	
	
	
	

	-b-1
	C35砼埋板(不包括集采材料到工地价）
	m3
	1040.74 
	1.检查和清理下承层、洒水湿润；
2.模板制作、架设、安装、修理、拆除；
3.混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻）纹，养护；
4.切缝、灌缝；
5.初期养护
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	312-2
	钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）(不包括集采材料到工地价）
	kg
	154858.60 
	1.钢筋的保护、储存及除锈；
2.钢筋整直、连接；
3.钢筋截断、弯曲；
4.钢筋安设、支承及固定
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(钢筋)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	带肋钢筋（HRB400）(不包括集采材料到工地价）
	kg
	15042.68 
	1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、连接；
3.钢筋截断、弯曲；
4.钢筋安设、支承及固定
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	313
	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
	
	
	
	

	313-2
	中央分隔带回填土
	
	
	
	

	-b
	现浇混凝土
	
	
	
	

	-b-1
	C20砼基础
	m3
	5715.60 
	1.路基整修；
2.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
3.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	313-3
	混凝土加固土路肩
	
	
	
	

	-a
	C20现浇混凝土
	m3
	931.60 
	1.路基整修；
2.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
3.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护；
4.预制构件预制及安装；
5.场地清理
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	C25现浇混凝土
	m3
	1560.90 
	1.路基整修；
2.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
3.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护；
4.预制构件预制及安装；
5.场地清理
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	313-4
	现浇混凝土路缘石
	
	
	
	

	-a
	C25砼
	m3
	325.20 
	1.路基整修；
2.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
3.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	314
	路面及中央分隔带排水
	
	
	
	

	314-1
	中央分隔带纵、横向排水
	
	
	
	

	-a
	排水管
	
	
	
	

	-a-1
	Φ110HDPE双壁波纹管
	m
	1154.20 
	1.基槽开挖填筑、废方弃运；
2.垫层（基础）铺筑；
3.排水管制作；
4.安放排水管；
5.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
6.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护；
7.接头处理；
8.回填、压实；
9.出水口处理
10.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(HDPE双壁波纹管)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-a-2
	Φ300HDPE横向排水管（超高）
	m
	258.90 
	1.基槽开挖填筑、废方弃运；
2.垫层（基础）铺筑；
3.排水管制作；
4.安放排水管；
5.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
6.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护；
7.铁丝罩获取、安装；
8.接头处理；
9.回填、压实；
10.出水口处理
	

	-a-3
	C25砼预制块铺砌（中央分隔带）
	m3
	1501.00 
	1.清理基层，基层夯实；
2.预制件预制、运输、装卸；
3.预制件铺砌；
4.清理现场
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、预制块、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-a-4
	无砂大空隙混凝土
	m3
	1348.00 
	1.场地清理；
2.地基平整夯实，断面补挖；
3.模板制作、安装、拆除；
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
5.回填
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-b
	碎石盲沟
	
	
	
	

	-b-1
	碎石盲沟
	m3
	513.70 
	1.基础开挖；
2.进出水口处理；
3.铺设防渗材料；
4.填料填筑及夯实；
5.设置反滤层；
6.设置封闭层；
7.现场清理
8.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(碎石)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c
	复合土工膜
	m2
	20974.10 
	1.清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工膜、缝合及锚固及其他相关辅助工作。
2.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(复合土工膜)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	314-2
	超高路段排水
	
	
	
	

	-a
	排水沟混凝土
	
	
	
	

	-a-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	-a-1-1
	C25现浇混凝土
	m3
	461.20 
	1.场地清理；
2.地基平整夯实，断面补挖；
3.铺设垫层；
4.模板制作、安装、拆除；
5.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
6.回填
7.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-a-2
	预制混凝土
	
	
	
	

	-a-2-1
	C30预制混凝土(不包括集采材料到工地价）
	m3
	1449.30 
	1.预制件预制、运输、装卸；
2.预制件安装；
3.清理现场
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	集水井
	
	
	
	

	-b-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	-b-1-1
	C25现浇混凝土
	m3
	2474.50 
	1.预制件预制、运输、装卸；
2.预制件安装；
3.清理现场
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c
	急流槽
	
	
	
	

	-c-1
	C20现浇混凝土
	m3
	100.10 
	1.场地清理；
2.地基平整夯实，断面补挖；
3.铺设垫层；
4.模板制作、安装、拆除；
5.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
6.回填
7.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-d
	钢筋
	
	
	
	

	-d-1
	光圆钢筋（HPB300）(不包括集采材料到工地价）
	kg
	45038.70 
	1.钢筋的保护、储存及除锈；
2.钢筋整直、接头；
3.钢筋截断、弯曲；
4.钢筋安设、支承及固定
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(钢筋)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-d-2
	带肋钢筋（HRB400）(不包括集采材料到工地价）
	kg
	73928.90 
	1.钢筋的保护、储存及除锈；
2.钢筋整直、接头；
3.钢筋截断、弯曲；
4.钢筋安设、支承及固定
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	314-3
	路面边部排水
	
	
	
	

	-a
	排水管
	
	
	
	

	-a-1
	Φ50mmPVC排水管
	m
	1157.80 
	1.基槽开挖填筑、废方弃运；
2.排水管制作；
3.安放排水管；
4.出水口处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(PVC排水管)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	碎石盲沟
	m3
	3523.40 
	1.沟槽开挖.清理；
2.铺设防渗材料；
3.填料填筑及夯实；
4.设置反滤层；
5.设置封闭层；
6..现场清理
7.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(碎石)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	801-2
	临时护栏和栏杆
	
	
	
	

	-a
	移动式钢护栏
	m
	6773.71 
	1.波形梁及其匹配件安装；
2.场地清理；
3.后期的拆除、运输、回收、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(钢护栏)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	混凝土护栏挪移
	m
	356.33 
	1.场地清理
2.混凝土护栏的保通临时安装、拆除、挪移；
3.后期的运输、回收、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.与完成本项内容的所有材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c
	其他临时护栏和栏杆
	
	
	
	

	-c-1
	水马（A型)
	m
	1628.72 
	1.水马安设
2.场地清理；
3.后期的拆除、运输、回收、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(水马)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c-2
	波形梁护栏
	
	
	
	

	-c-2-1
	Gr-A-2E
	m
	1105.09 
	1.基础开挖；
2.混凝土制备、运输、埋设预埋件、浇筑、养护；
3.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等） 
4.波形梁及其匹配件安装；
5.场地清理，弃方处理；
6.后期的拆除、运输、回收、处理
7.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(波形梁护栏、防撞桶、路栏)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c-2-2
	Gr-SB-2E
	m
	1395.18 
	
	

	-c-3
	防撞桶
	个
	42.48 
	1.防撞桶安设
2.场地清理；
3.后期的拆除、运输、回收、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-c-4
	路栏
	个
	30.77 
	1.路栏安设
2.场地清理；
3.后期的拆除、运输、回收、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	801-3
	临时交通标志、标线、诱导标志、警示设施、防眩设施
	
	
	
	

	-a
	临时交通标志
	
	
	
	

	-a-1
	Φ100
	个
	174.85 
	1.基础施工；
2.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装；
3.清理，弃方处理；
4.后期的拆除、运输、回收、处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(交通标志标牌)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-a-2
	Φ800
	个
	26.82 
	
	

	-a-3
	△1100+1200600
	个
	42.06 
	
	

	-a-4
	500400
	个
	49.48 
	
	

	-a-5
	φ800+750400
	个
	1.13 
	
	

	-a-6
	△1100
	个
	7.76 
	
	

	-a-7
	700480
	个
	24.99 
	
	

	-a-8
	12001600
	个
	7.76 
	
	

	-a-9
	12002100
	个
	21.52 
	
	

	-a-10
	15001000
	个
	2.82 
	
	

	-a-11
	16002100
	个
	25.40 
	
	

	-a-12
	16002600
	个
	8.47 
	
	

	-a-13
	20001500
	个
	9.60 
	
	

	-a-14
	44002000
	个
	2.96 
	
	

	-a-15
	48003000
	个
	5.93 
	
	

	-a-16
	φ1000
	个
	32.18 
	
	

	-a-17
	2000800
	个
	14.96 
	
	

	-a-18
	临时可变情报板
	个
	4.37 
	
	

	-b
	临时交通标线
	
	
	
	

	-b-1
	热熔反光标线
	m2
	2463.50 
	1.路面清扫；
2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护；
3.后期的拆除（刨铣）、运输、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(标线涂料)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b-2
	预成型标线带
	m2
	1694.22 
	1.路面清扫；
2.刮涂底油，粘贴标线，初期养护；
3.后期的拆除（刨铣）、运输、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-b-3
	突起路标
	块
	3436.25 
	1.路面清扫；
2.底胶调和，粘贴突起路标，初期养护；
3.场地清理；
4.后期的拆除、运输、处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-b-4
	热熔减速标线
	m2
	1295.03 
	1.路面清扫；
2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠，初期养护；
3.后期的拆除（刨铣）、运输、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-c
	临时视线诱导设施
	
	
	
	

	-c-1
	临时线形诱导标600800mm
	个
	260.68 
	1.视线诱导设施安设；
2.维护及移位；
3.后期的拆除、运输、回收、处理
4.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(临时线形诱导标、交通锥、智能锥形交通路标、太阳能黄闪灯、轮廓标)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c-2
	交通锥
	个
	1129.38 
	
	

	-c-3
	智能锥形交通路标
	个
	44.06 
	
	

	-c-4
	太阳能黄闪灯
	个
	82.92 
	
	

	-c-5
	轮廓标（超强型）
	个
	6338.73 
	
	

	-d
	临时防眩设施
	
	
	
	

	-d-1
	防眩板（附着式）
	块
	7601.59 
	1.钻孔及螺栓安设； 
2.支架安装； 
3.防眩板安装，校位；
4.后期的拆除、运输、回收、处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(防眩板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-e
	施工警示设施
	
	
	
	

	-e-1
	红蓝太阳能爆闪灯
	个
	41.49 
	1.太阳能爆闪灯安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(太阳能爆闪灯、LED电子导向灯、太阳能车速反馈仪、仿真保通员、仿真警车、声光报警器、高音喇叭、临时监控)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-e-2
	LED电子导向灯
	个
	6.77 
	1.LED电子导向灯安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-e-3
	太阳能车速反馈仪
	个
	5.08 
	1.太阳能车速反馈仪安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-e-4
	仿真保通员
	个
	2.68 
	1.仿真保通员安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-e-5
	仿真警车
	套
	1.13 
	1.仿真警车安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-e-6
	声光报警器
	套
	3.53 
	1.声光报警器安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-e-7
	高音喇叭
	个
	2.12 
	1.高音喇叭安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	-e-8
	临时监控
	套
	3.53 
	1.临时监控安设；
2.后期的拆除、运输、回收、处理
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	

	801-4
	临时隔离棚、临时防落网
	
	
	
	

	-a
	临时隔离栅F-Em-B
	m
	12473.04 
	1.沿路线清理，基槽开挖；
2.基础混凝土制作，运输，钢管（型钢）柱，浇筑，振捣，养护，网框、网面安装，隔离栅门制作安装；
3.场地清理，基坑回填，弃方处理；
4.后期的拆除、运输、回收、处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(隔离栅F-Em-B)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	临时防落网
	m
	331.32 
	1.钢管（型钢）柱埋设、浇筑、养护；
2.网框、网面安装；
3.对防雷接地处理；
4.场地清理；
5.后期的拆除、运输、回收、处理
6.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(防落网)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	801-5
	港湾式紧急停车点
	处
	3.00 
	1.港湾式紧急停车点施工满足设计图纸要求；
2.后期拆除、运输、处理。
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	801-6
	中分带开口
	处
	4.00 
	1.中分带开口施工满足设计图纸要求；
2.后期拆除、运输、处理。
3.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	802-3
	防护工程
	
	
	
	

	-a
	混凝土护坡
	
	
	
	

	-a-1
	现浇混凝土护坡
	
	
	
	

	-a-1-1
	C20现浇混凝土（拱形骨架护坡护脚）
	m3
	413.32 
	1.清理边坡，坡面夯实，基坑开挖；
2.模板制作、安装、拆除；
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
4.回填；
5.清理现场；
6.后期的拆除、运输、处理及恢复原貌
7.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-a-2
	混凝土预制骨架护坡
	
	
	
	

	-a-2-1
	预制C25混凝土（拱形骨架植草）
	m3
	181.58 
	1.清理边坡，坡面夯实，基坑开挖，铺设垫层；
2.预制场建设；
3.预制件预制、运输、装卸；
4.预制件安装；
5.回填；
6.清理现场；
7.后期的拆除、运输、处理及恢复原貌
8.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	802-5
	临时排水
	
	
	
	

	-a
	现浇C20砼临时排水沟
	m3
	180.41 
	1.路面开槽，废方弃运，处理；
2.砂浆抹面；
3.后期砼回填封闭；
4.后期的拆除、运输、处理及恢复原貌
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	边坡排水
	
	
	
	

	-b-1
	C30预制砼（盖板）
	m3
	25.77 
	1.场地清理；
2.模板制作、安装、拆除；
3.钢筋制作与安装；
4.预制件预制、运输、装卸；
5.预制件安装；
6.后期的拆除、运输、处理及恢复原貌
7.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	802-8
	临时混凝土护肩
	
	
	
	

	-a
	现浇C30砼护肩
	m3
	1211.20 
	1.路基整修；
2.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
3.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护
4.拆除、弃运、处理
	1.主材(混凝土)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	钢筋
	
	
	
	

	-b-2
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	17976.60 
	1.钢筋的保护、储存及除锈；
2.钢筋整直、接头；
3.钢筋截断、弯曲；
4.钢筋安设、支承及固定
	1.主材(钢筋)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	803-2
	临时排水
	
	
	
	

	-a
	临时排水沟
	
	
	
	

	-a-1
	C30砼临时排水沟
	m3
	222.70 
	1.路面开槽，废方弃运，处理；
2.砂浆抹面；
3.后期C15砼回填封闭；
4.拆除、运输、清理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-b
	无砂透水砼
	m3
	187.90 
	1.铺设泄水管；
2.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护
3.清理现场；
4.拆除、运输、清理
	1.主材(混凝土、钢模板)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.主要设备（龙门吊、吊车）由甲方提供，与完成本项内容的其他设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	-c
	
	
	
	
	

	-c-1
	HDPE横向排水管（φ300）
	m
	123.80 
	1.基槽开挖填筑、废方弃运；
2.垫层（基础）铺筑；
3.排水管制作；
4.安放排水管；
5.接头处理；
6.回填、压实；
7.出水口处理；
8.拆除、运输、清理
9.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(HDPE排水管)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	805-4
	灌缝
	
	
	
	

	-a
	SBS改性沥青灌缝
	m
	1474.00 
	1.施工排水处理；
2.切缝处理；
3.扩缝处理；
4.SBS改性沥青（获取）拌制、运输；
5.灌缝（SBS改性沥青）；
6.清缝；
7.清理现场；
8.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.与完成本项内容的所有材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中;
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	805-5
	加筋材料抗裂
	
	
	
	

	-b
	聚酯玻纤布
	m2
	5803.00 
	1.清理下承层；
2.铺设及固定；
3.接缝处理（搭接、缝接、粘接）；
4.边缘处理
5.其他:详见图纸，满足设计及规范要求
	1.主材(聚酯玻纤布)由甲方提供，与完成本项内容的其他辅助材料由乙方自备，费用包含在单价中;
2.与完成本项内容的设备及设备进出场等所有设备费用及相关的电力、用水、燃油费用等均含在单价中；
3.与完成本项内容的乙方所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中；
4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金及风险等费用包含在单价中；
5.工程量的核定原则:按公路工程计量规范及本项目业主下发的技术规范并经验收合格的工程量核定完成量。

	809
	既有桥梁、涵洞、通道维修加固
	
	
	
	

	809-9
	边沟修复
	
	
	
	

	-a
	C25现浇
	m3
	620.00 
	
	


第二章  响应人须知附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	招 标 人：武汉市市政路桥有限公司沪渝高速黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标段项目经理部

联 系 人：陈慧杰

电    话：18971592900

	2
	采购项目名称
	沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标K708+180-K729+970段路面专业分包工程劳务分包

	3
	采购项目编号
	SZLQ-HH-2025-LWZB-001

	4
	建设地点
	湖北省武穴市

	5
	资金来源
	建设资金

	6
	项目规模
	参考采购公告，详见工程量清单及图纸(电子版形式发放)

	7
	采购控制价
	1包件控制价：1400万元（除税）；2包件控制价：680万元（除税）。

	8
	工期要求
	满足业主及采购人工程进度计划要求，具体开工日期以采购人通知开工日为准。

	9
	质量要求
	满足采购人与业主总包合同对工程质量的约定。

	10
	踏勘现场
	不组织。如响应人认为需要踏勘现场，踏勘期间，采购人将予以配合，但费用由报价人自理；在踏勘现场过程中，响应人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，采购人均不负责。

	11
	谈判预备会
	不召开

响应人有任何疑问可书面通知采购人，采购人将以答疑形式答复疑问。

	12
	响应人提出问题的截止时间
	递交响应文件截止之日 1 天前

	13
	采购人澄清的时间
	递交响应文件截止之日 1 天前

	14
	通知延后投标截止时间的时间要求
	原定递交响应文件截止时间 1 天前

	15
	偏  离
	允许细微偏差，不允许重大偏差。

	16
	递交响应文件截止时  间
	北京时间2025年2月11日09时00分

	17
	递交响应文件地点
	武汉市市政路桥有限公司4楼会议室

	18
	构成响应文件的其他材料
	/

	19
	响应文件份数
	正本一份，副本 一 份。

	20
	响应文件密封要求
	1.所有响应文件密封在一个密封包内；
2.密封包上需注明采购项目名称、采购单位名称、响应人名称；
3.密封包需加盖公章。

	21
	响应文件有效期
	自报价人提交响应文件截止之日起计算60天

	22
	是否退还响应文件
	否

	23
	工程款支付
	采购人每月对响应人实际完成并经验收合格的工程量依据采购人公司管理制度办理结算，遵循“先开票、后付款”的原则。工程施工期，乙方对甲方开具符合甲方公司要求的履约保函后，在甲方收到业主支付的计量款后，每期结算支付比例按照不超过当期结算金额的90%办理，扣除代付该期农民工工资后进行支付。农民工工资支付保证金以季度为计量周期。甲方将从每期进度支付款中暂扣1%作为农民工工资支付保证金，若乙方在本季度末无拖欠农民工工资行为，甲方将在下一个季度末一次性返还本季度保证金所有金额；若存在拖欠农民工工资行为，业主方或甲方有权将经劳动和社会保证部门核实的拖欠工资从农民工工资支付保证金中直接支付给农民工。项目完成复垦、交工验收完毕且办理完工结算后,支付至结算总额100%。

	24
	履约担保
	中标人合同签订后完成履约保函或保证金的办理，向采购人提供合同价款总额2％的银行履约保函(最低不低于10万,最高不高于50万)；履约保函的期限自双方签订合同之日起至总承包工程整体交工验收止。若项目总工期超过总承包合同约定工期且中标人已完成全部工作内容，履约保函可不作为付款的前置条件。中标人违约或造成采购人损失的，采购人有权扣除相应提取履约保函；履约保函不足的，由中标人另行补足或由采购人在其合同价款中扣除。

	25
	评标方法及标准
	评标办法：最低价中标

分值构成：投标报价:100分。

其    他：无。

评分细则：
1.评标基准价的计算：
以通过初步审查的所有响应人最后的最低报价作为评标基准价。
2.偏差率：
偏差率=100%×(评标价-评标基准价)/评标基准价
3.报价得分计算公式：
报价得分＝100－偏差率×100×0.5；

	26
	是否有现场谈判
	(是，本次采购活动将在确定各包件第一中标候选人后组织各包件（如是多包件采购）第一中标候选人进行现场谈判。
□是，本次采购活动将在评标过程中设置现场谈判环节，每个包件中的前三名中标候选人均需进行现场二次谈判与报价。

(否，本采购项目不设置现场谈判。

	27
	拟投入人员要求
	项目负责人：具备贰级及以上建造师或初级及以上职称。

项目安全员：不少于1人，具备安全C证。

中标单位需在响应文件中承诺中标后在合同评审前提供采购人认为的满足本项目施工所需人员名单及相关证件,并提供近三个月社保缴纳记录或社保管理机构出具的社保证明。

	28
	定标
	1.评标委员会根据评标结果，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。采购人将参与谈判的各包件中标人投标报价中最低价格作为合同签约价格，若中标人不认可该价格，则视为其自愿放弃其所投包件；

2.若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；

3.若排名第二的中标候选人因前款规定的相同原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

	29
	多包件投标
	响应人可同时对本次采购包件中的1个或多个包件投标。采购人按下列原则选择中标人：

□兼投兼中，即：响应人允许同时投标多个包件，并允许中标多个包件。

(兼投不兼中，即：响应人允许同时投标多个包件，但最多只许中标1个包件。如果同一响应人在多个包件中均排序第一，则按照包件投标除税总价从低到高的顺序，响应人在投标除税总价低的包件被推荐为第一中标候选人后，所投其他包件将不再参与评标；若响应人在所投多个包件的投标除税总价最低且总价相同，则按照包件号顺序被推荐为第一中标候选人后，所投其他包件将不再参与评标。

□不兼投不兼中，即：响应人最多只允许投标1个包件，且只许中标1个包件


第三章  合同范本
见下一页。

[image: image1.jpg]



      （填写全称）       工程/项目

              劳务分包合同    

（合同编号：分公司代码-项目代码—合同类别代码-本项目的合同流水码）

承包人：                                                          
分包人：                                                          
签订日期：        年        月        日

建设工程施工劳务分包合同

(提示:在拟定具体合同条款时，应当根据工程特性及现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色字为提示性内容，应在使用时删除)

承包人：                     （以下简称甲方）（提示：承包人的名称应与项目公章的名称保持一致）

分包人：                     （以下简称乙方）（提示：分包人名称应是企业名称的全称，不能为简称）

（提示：乙方属于增值税一般纳税人/小规模纳税人的法人，且应优先选择一般纳税人，乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符）
鉴于：本合同甲方为  （填写项目全称）  项目承包方，并已与    （填写建设方全称）       （以下简称建设单位或业主）签订     （填写合同全称）             （以下简称总包合同）；分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、标准、规范的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就总包合同范围内的分包施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 乙方资质信息、注册情况及纳税身份情况

1.1 企业法人营业执照

统一社会信用代码：                      

法定代表人姓名：                         
1.2企业资质证书

资质证书编号：                           
发证机关：                               
资质有效期：                             
1.3安全生产许可证

安全生产许可证编号：                     
安全生产许可证有效期：                                 
（提示：以上三项内容的信息必须真实、准确、齐全，并将上述证书复印加盖公章后作为合同组成部分）

1.4合格分包（供）方准入等级：                        
（提示：根据集团公司分包方分级管理要求，应选择在集团合格名册的劳务分包方）

1.5乙方为：        纳税人。（提示：根据实际情况填写为小规模或一般纳税人）

第二条 分包工程概况及承包范围

2.1分包工程名称：                             ；

（提示：必须表述准确，按照***工程***劳务分包详细填写

2.2分包工程地点：                             ；

（提示：必须表述明确具体）
2.3分包工程范围：               （具体见附件《工程量清单》）；

《工程量清单》中的数量为暂定量，仅作为双方签订合同的依据。实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员审核、造价人员复核、甲方工地代表签字确认为准，且不超过监理、建设单位认可的合格工程数量。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方合同义务和按图纸、规范履行合同的责任。合同总价大于合同暂定总价20%及以上时，双方须签订补充合同。
（提示：工程量清单的表述必须规范、详细，防止漏项，同时工程清单中必须列明对应单价、计量规则）
乙方承诺：施工过程中，甲方有权根据乙方的施工情况、施工能力、信誉考核情况等因素对乙方承包范围、清单数量进行调整。调整后，合同单价不予调整。乙方承诺不会因为甲方的调整要求甲方承担任何违约责任或向甲方索赔。

第三条 分包合同价款

3.1合同总价

本合同暂定总价（含增值税）为                         元（大写：人民币                        元）。其中，不含增值税总价为                  元（大写：人民币                元）；增值税税率为    %，增值税为                   元（大写：人民币：                            元）。
3.2合同单价

本合同为固定单价合同，合同单价详见附件《工程量清单》。

3.2.1本合同增值税率按国家税务要求同步调整，在合同履行过程中，除双方另行签订补充协议外，乙方不得以任何理由要求调整本合同不含税单价。
3.2.2本合同单价是指依据分包合同约定，乙方为完成合同规定的工作内容所需的全部费用，是对乙方完成合格工程的全部偿付。《工程量清单》所列子目为不含税综合单价，单价包含但不限于乙方为完成分包工程支出的各项费用，包括：（1）施工范围内的安全生产、文明施工、工完场清、竣工验收、场地清理费用、分包工程人工费、辅助材料费、小型机具费、水电气、管理费、利润、除增值税之外的其他全部税费、现场与其他队伍的配合费、材料转运、成品保护、保证工期、质量及缺陷保修、环保、文明施工调遣(进出场)、治安管理等的措施费用；（2）安全质量环保隐患排查及事故处置费用;质量、安全、环保配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用;政府行政部门对乙方行政违法行为的罚款（包括但不限于对安全生产、文明施工、环境保护等的罚款）等；（3）施工期间辅助材料、人工及小型机械设备上涨引起的风险费用；（4）测量复核等引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工、窝工损失及费用；（5）各类社会保险及商业保险等保险费用；（6）甲供材料、周转料、机械设备的看护、配合费用；（7）安全生产、文明施工费（即为严格按照工程所在地建筑施工现场安全质量标准化达标实施相关要求及武汉市市政建设集团《安全文明施工标准化指导手册》标准执行的费用）；（8）建设单位施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容；（9）合同明示或暗示的由乙方承担的所有责任、义务和一般风险等；（10）其他：            。（提示：该条款可根据项目具体情况补充）

合同单价已综合考虑各种零星施工、各种施工方法工艺和施工难易程度产生的差异，费用不再单独列项计取，乙方不得以诸如“清单描述不全”、“政府政策文件调整”等任何理由调整单价或增加费用。

3.3因变更设计或其他原因增加的未列明项目，比照《工程量清单》中类似项目进行组价，由双方另行签订补充协议。

3.4另由甲方代扣代缴的费用，包含以下        项：（1）保险费；（2）税费；（3）水电费；（4）其他：                      。
第四条 分包结算及合同封账

4.1期中结算

4.1.1结算周期：本合同实行按        结算。

    （提示：结算周期可分月、季、次，各单位可根据实际做法填写）
4.1.2乙方按照合同约定的结算周期，依据合同约定的《工程量清单》载明的单项内容、计量规则、工作内容、签认单等，编制详细《期中结算单》（附件须包含工程量计算、施工部位、计算过程、施工内容签认单、施工照片等），上报甲方审核；甲方组织生产、技术、物资设备、安全质量等管理人员和乙方人员对乙方施工的已完合格工程数量进行现场收方。《期中结算单》经甲乙双方派驻工地代表签字、加盖乙方公章后，仅作为当期支付进度款的凭据，不作为双方结算的依据。

4.2完工结算

4.2.1乙方已完成本合同的全部工作任务并经甲方、监理及质检机构验收合格后28日内，或自合同解除之日起28日内，乙方应向甲方提交《完工结算单》等验工计价结算资料，同时提交施工人员管理资料、完成本合同工作内容所需的全部施工资料。

4.2.2在验工计价结算资料、施工人员管理资料、施工过程资料完整齐全的前提下，甲方在（   ）日内审核完毕。若乙方对审核结果无异议，以审核结果作为完工结算及价款支付的依据。（提示：审核时间应该在60日以上）
4.2.3若建设单位或政府对本工程开展各类结算、审计工作，结算、审计结果对乙方具有约束力，乙方同意：甲方有权根据结算、审计结论对乙方完工结算进行相应调整。

4.3期中、完工结算的特别约定

4.3.1乙方向甲方申报期中或完工结算时，除结算资料外还应当提供经甲方签认的完整的施工人员管理资料(包括但不限于施工人员及建筑工人的劳动合同、花名册、考勤、工资发放签收记录、特种作业人员操作证等）及施工过程资料（包括但不限于施工机具及相关用工材料出场合格证及检测报告、施工记录文件等等）。未提供或提供不全的，甲方有权暂缓办理结算及付款。

4.3.2对未经甲方认可、超出监理、建设单位认可的工程量、超出技术交底（或变更设计）、合同范围、设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予结算。

4.3.3隐蔽工程（工序）的工程量在覆盖前需经双方现场签认，且乙方应提交相应结算相关资料，否则甲方有权不予结算计量。

4.3.4只有经甲方派驻工地代表         审核签字且加盖乙方公章后的《完工结算单》才可作为有效的结算依据。除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。《期中结算单》仅为当期支付进度款的凭据，不作为双方最终结算的依据，也不是甲方对结算金额的认可。

4.3.5甲方向建设单位、监理和其它单位报送有关计量、结算的资料，仅视为甲方向建设单位、监理和其它单位履行《建设工程施工合同》约定内容的必经程序，不是甲方与乙方结算的数量、金额或依据，甲乙双方的结算应依据本合同约定的价格及结算条款等办理。

4.3.6对包含在合同价款中，而实际由甲方提供或垫付的费用应予以扣除；同时，还应当扣除甲供材超耗、违约金、有关处罚等费用。  

4.4合同封账

4.4.1最终结算无异议后，双方办理封账手续，乙方应向甲方提交《合同封账确认书》。

4.4.2若乙方未按约定的期限上报完工结算单及相关资料，则甲方有权单方面对乙方所完成的工作量进行完工结算核定并进行合同封账。

4.4.3合同封账确认书待甲方签字盖章确认后，才能视为甲方对合同封账确认书的认可。

4.5鉴定。甲乙双方对乙方完成工程量、合同外新增工程量的计价、合同未约定的计价存在争议且无法协商一致时，双方均有权将争议部分提交至共同认可的具备资质的第三方机构：          予以鉴定，鉴定结果对双方均具有约束力，鉴定费由提交鉴定的一方承担。

（提示：各单位可根据实际情况自行选用。但鉴定机构应具备司法鉴定资格，且建议选择与我方联系紧密单位）
第五条 工程款支付

5.1本合同无预付款。

5.2乙方在知晓自身权利义务的前提下，自愿接受甲方以下（1）-（6）任意方式进行本合同款项的支付：(1)银行转账；(2)供应链融资；(3)银行承兑汇票；(4)商业承兑汇票；(5)信用证；(6)其他方式：           。乙方自愿承担供应链融资、票据贴现、承兑等产生的一切相关利息、费用等。        

注解及要求：本合同中的供应链融资是指乙方就本工程项目对甲方的已到期应收账款为基础，与甲方推荐或者指定的金融机构签订应收账款转让确认书、流动资金借款等相关借款协议。针对供应链融资，乙方承诺：在知悉自身权利义务的前提下，同意以乙方就本工程项目对甲方的已到期应收账款为基础，与甲方推荐或者指定的金融机构签订应收账款转让确认书、流动资金借款等相关借款协议（以下简称“借款协议”），并根据金融机构要求开设指定专用账户。乙方不得就该借款要求甲方向“借款协议”规定以外的任何其他账户支付款项，如收到甲方以其他方式支付的应收账款，乙方保证及时将款项划转至“借款协议”规定的指定专用账户；如甲方采取票据方式支付工程款，乙方保证按“借款协议”的规定使用票据，不挪作其他用途。若乙方违反与“借款协议”给甲方造成损失的，均由乙方承担全部经济责任和法律责任，案件诉讼费、保全费、聘请律师费、执行费等各项开支均由乙方承担。

5.3乙方向甲方申请支付工程款时，应同时满足“五项支付条件”：

（1）乙方无拖欠工人工资情形；

（2）建设单位按照总承包合同约定向甲方足额支付了总承包工程款；

（3）乙方申请支付工程款依据的工程结算已经由甲方最终有效确认，付款期限已经届满；

（4）乙方已向甲方提供了足额的发票，且甲方已完成发票认证；

（5）乙方已经向甲方提交了合同约定的“施工人员管理资料”及“施工过程资料”。

5.4进度款支付

当期应付进度款=期中结算金额×当期支付比例（   %）-甲方的扣除款项及索赔款。

当期支付比例为质量保证金、农民工工资保证金、安全风险金、审计风险金之后的支付比例。在按照此比例支付时，视为已经对质量保证金、农民工工资保证金、安全风险金、审计风险金进行了扣减；当期支付比例不受合同第六条约定的所有保证金、风险金退还的影响，不论是否退还，当期支付比例不变（例如：本合同约定当期支付比例为60%，过程中，甲方对某一保证金、风险金进行了退还，则当期应付进度款仍然为“期中结算金额×60%-甲方的扣除款项及索赔款”，此时该“当期应付进度款”含退还的保证金或风险金的费用）。合同中约定的支付比例（包括合同5.5、5.6）在支付时原则相同，均不受保证金、风险金退还的影响。

5.5本合同分包工程完工后，乙方与甲方办理完工结算且完成合同封账后（    ）个月内应付至的金额=完工结算金额×（    ）%-甲方的扣除款项及索赔款。

5.6剩余款项分    年，分    次支付：

第   次支付时间及金额为：乙方向甲方移交全部施工人员管理资料、施工过程资料且本合同分包工程完工验收合格（    ）年后应付至的金额=完工结算金额×（    ）%-甲方的扣除款项及索赔款；

第   次支付时间及金额为：乙方向甲方移交全部施工人员管理资料、施工过程资料且整体工程竣工验收（    ）年后应付至的金额=完工结算金额×（    ）%-甲方的扣除款项及索赔款；

第   次支付时间及金额为：乙方向甲方移交全部施工人员管理资料、施工过程资料且整体工程竣工验收（    ）年后且甲方项目通过建设单位竣工结算审计后应付至的金额=完工结算金额×（    ）%-甲方的扣除款项及索赔款；

第   次支付时间及金额为：乙方向甲方移交全部施工人员管理资料、施工过程资料且整体工程竣工验收（    ）年后且甲方项目通过财政审计后应付至的金额=完工结算金额×（    ）%-甲方的扣除款项及索赔款；

第   次支付时间及金额为：剩余款项待乙方向甲方移交全部施工人员管理资料、施工过程资料且整体工程竣工验收（    ）年后付清。

若达到合同第五条约定的支付条件（含支付时间、支付条件等），但保证金、风险金未达到合同第六条约定的返还及支付时间、支付条件的，则相应保证金或风险金返还、支付应按第六条约定执行。

（提示：各单位可根据项目实际情况，自行约定付款节点，最后一次支付节点建议不早于整体工程竣工验收2年；若能明确相关审计，建议把审计单位写清楚；当期支付比例一般不超过发包方支付进度款比例。）

5.7乙方委托甲方代付农民工工资时，乙方应按国家、省、市最新规定及甲方的要求，每月及时提供农民工工资发放明细单，内容应包含人员姓名、身份证号、工资金额、银行账号等信息。该农民工工资发放明细单应加盖乙方公章并经乙方驻工地代表签字确认。乙方需甲方代付的劳务工资必须是扣除个人所得税后工资，其劳务工个人所得税由乙方自行申报。

5.8乙方承诺：乙方对建设工程领域的现实状况和工程款支付的长期性有充分预期，乙方与甲方共同承担因建设单位原因付款迟延或不足支付的风险。甲方对乙方的付款比例原则上不超过建设单位对甲方的付款比例，因建设单位原因对本项目款项支付迟延或不足支付的，乙方无条件同意甲方付款迟延或不足支付，乙方同意甲方在收到建设单位拨付款的前提下，同时完成甲方内部的结算审批流程后，及时支付给乙方当期工程款，因此造成的逾期支付，乙方承诺不向甲方索赔，且无需甲方承担任何利息和违约责任。

5.9无论在工程施工前、施工过程中以及施工结束后，若出现建设单位资金不到位的情况，乙方均不得因为资金原因停工或者影响工程进度、质量及安全，否则，发生的一切损失均由乙方负责，甲方保留进一步索赔的权利。甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况。乙方应保证甲方支付的工程款专款专用，否则甲方有权进行罚款或暂停工程款的支付。

第六条 保证金交付与返还

6.1履约保证金

6.1.1履约保证金的金额为本合同含税暂定总价的    %。乙方应在本合同签订后（      ）日内，汇现金                元（大写:人民币                             ）到甲方账户或提交等额的银行履约保函作为履约保证金。

6.1.2若乙方未按6.1.1办理的，甲方有权从合同5.4、5.5、5.6约定的支付比例基础上另行扣除，即扣除当期结算金额的（     ）%做为履约保证金。

（提示：履约保证金的数额由各单位根据项目情况自行约定，一般不超过10%，各单位也可根据实际情况选择现金或履约保函）
6.1.3乙方全面履行合同完毕且通过建设单位工程竣工验收后，甲方不计利息返还。乙方违约或造成甲方损失的，甲方有权扣除相应履约保证金；不足部分，由乙方另行补足或由甲方在合同价款中扣除。

6.1.4如采取履约保函形式，履约保函必须是由国有商业银行或股份制商业银行县级及以上支行开立的，不带任何附加条件的见索即付保函。乙方提供的履约担保有效期不得早于合同约定的履约截止日期，若乙方在履约担保有效期内无法全部履约，乙方须在履约期限届满前向甲方提供新的履约担保或延长原履约担保的有效期至实际履约完成之日，由此增加的费用由乙方承担。

6.1.5出现下列情况之一的，甲方有权扣除全部履约保证金：（1）质量、工期、安全文明施工等达不到合同约定的；（2）乙方转包或违法分包给其他单位或个人；（3）由于乙方原因致使合同不能履行或在合同履行中未经甲方同意,乙方擅自停工或撤离现场的；（4）发生不利于甲方声誉的媒体曝光事件的；（5）乙方存在违约行为，包括但不限于合同18.2—18.21。

6.2质量保证金：按当期结算金额（    ）%的比例预留质量保证金。在甲方与建设单位约定的缺陷责任期满，建设单位返还甲方质保金，且乙方全部履行完质保义务后，甲方将扣除因乙方原因造成的整修、赔偿后的余额支付乙方(不计息)。若有质量问题，乙方负责无偿返修，缺陷责任期延长，质保金仍由甲方保留；如乙方拒不返修，甲方有权将质保金用于支付返修费，质保金不足支付返修费用时，由乙方补足。

（提示：工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的3%。）

    6.3安全风险金：按当期结算金额（    ）%的比例预留安全风险金。乙方完成施工内容后，扣除本合同约定的违约金、罚款后，无息返还。若未达到《项目安全生产管理协议书》约定的项目安全管理目标的，甲方有权扣除全额安全风险金，且造成的经济损失全部由乙方另行承担。

6.4农民工工资保证金

6.4.1农民工工资保证金：按当期结算金额的10%的比例预留农民工工资保证金。（提示：该比例不能修改，用于清偿农民工工资欠薪）
6.4.2合同终止后，除去甲方代为拨付的农民工工资、因农民工工资支付问题发生的违约金，其余无息退回乙方。
6.5审计风险金：按当期结算金额5%的比例预留审计风险金。在项目最终审计（包括但不限于政府组织的财政审计）完成后（     ）个月后无息返还。乙方每次办理对账或请款手续时，应当如实申报，不得高估冒算，否则乙方应赔偿甲方由此遭受的全部损失（含建设单位要求甲方承担的审减费用）。若因乙方高估冒算，误导甲方超额向乙方付款，则乙方应自超收之日起以超收款项为基数，向甲方支付每日万分之五的资金占用费，直至乙方向甲方退还超收部分款项为止。
第七条 税务发票

7.1 乙方为：             纳税人。

开户名称：                     

纳税人识别号：                 

地址、电话：                   

开 户 行：                     

账    号：                      

   （提示：填写一般纳税人或小规模纳税人。）
7.2乙方应向甲方提供税率为（    ）%的增值税专用发票。

7.3遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期结算金额全额向甲方提供增值税专用发票（需在备注栏填写项目名称、建筑服务发生地），并于发票开具后（    ）日内提交给甲方，开票单位必须与乙方签订合同的名称一致。因乙方提供发票错误或未提供，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间且不承担任何延期支付的违约责任。

甲方账户信息如下：

开户名称：                     

纳税人识别号：                 

地址、电话：                   

开 户 行：                     

账    号：                        

7.4乙方逾期向甲方提供增值税专用发票的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金（      ）元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款、违约金及相关损失等。

7.5乙方应提供正确、真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供错误、虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款、违约金及相关损失等。

7.6本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果甲方取得的增值税专用发票尚未认证抵扣,乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请，乙方开具红字增值税专用发票。

7.7乙方应积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，应由乙方承担。

7.8当甲方迎接税务检查时，乙方必须按税务局要求提供各种税务证明，若不能按要求提供对甲方造成经济损失或名誉损失的，甲方的经济赔偿及处罚由乙方承担。

7.9因国家税收政策法律发生变化导致税率调整，本合同不含税价格不变，税率同步等幅调整；若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税数的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔款项中扣除。

7.10因乙方发票不真实、不合规或未告知甲方擅自冲红、作废等情形引起税务问题的责任全部由乙方承担，乙方需依法向甲方重新开具合法合规的增值税专用发票，给甲方造成税款或纳税信用损失的，由此产生的所有补缴税款及滞纳金、罚款全部由乙方承担，并加收发票金额20%的违约金。

第八条 材料供应、机械设备和周转材料、试验检测

8.1材料供应：

8.1.1本工程甲供材料为：                         ，详见附件《甲方提供材料清单》。除甲方供应材料外，其他辅助材料由乙方自购，若其他辅助材料需委托甲方供应的，费用由甲方从当期进度款中扣除，费用=含税到场价×（1+   %）。由乙方自行采购的辅助材料、构件及设备，应在合同签订后及时上报甲方一份合同原件备案。

（提示：可在此明确具体的甲供主要材料，如无甲供料应在此条款注明）

8.1.2乙方指定                ，身份证号：               ，联系方式：                  ，为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。如需变更领用人，则需将乙方开具的授权委托书、身份证明个人签字等资料在甲方财务、物资等相关部门留底备案。乙方领用材料时，应在《物资领用单》上签字。

8.1.3 乙方每月（    ）日以前向甲方上报下月甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。甲供材料交货地点为甲方料库或料场，乙方依据材料计划及甲方材料管理程序办理领料手续。

8.1.4乙方在施工中不得偷工减料，但对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的材料超过规定损耗范围的，经甲方核算后，对超出约定损耗范围外的材料由乙方按甲供材含税到场价×（1+     %）进行赔偿，在结算价款中予以扣除。合理损耗范围内的钢筋等废料所有权归甲方所有，乙方无权处置。

（提示：甲供主要材料损耗率标准、材料名称、规格，包括水电费等，应按实际情况在附件甲方提供的材料清单中注明，还应考虑甲供材料的周转和搬运费用）

8.1.5合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁自行采购，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。乙方领用出库的材料由乙方自行保管、堆码、遮盖，费用由乙方承担，保管、堆码、遮盖应符合甲方相关要求，并接受甲方监督。所有乙方领用的甲方材料发生的二次及多次转运均由乙方负责并承担转运费用。

8.1.6乙方自行采购的辅助材料，必须有出厂合格证及检验报告单，并经建管部门和甲方现场检验合格后方可使用，否则，视为乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任；甲方的检验不免除乙方对其所购材料质量应负的责任和义务，使用该材料对工程和他人人身、财产造成损害的，乙方应承担一切责任。如乙方采购的材料和设备不符合图纸或有关标准要求时，乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用或延误的工期，由乙方承担。

8.1.7因天气、便道等原因致使车辆无法正常进入工地，乙方应积极配合，保证材料到场，若乙方不配合造成材料短缺，所引起的损失和费用乙方承担。

8.1.8甲方将施工用电接至     配电箱，     以下配电箱由乙方负责；甲方提供施工用水接入端口；乙方提供的临时用电、用水设备及材料须经甲方进场检验合格，施工电费、水费由乙方自行负责并承担水、电损耗，水损（    ）%，电损（    ）%。如该费用由甲方垫付的，甲方有权在支付时直接扣除。

8.1.9乙方负责施工现场所需临时电力线路和用电计量器具，并承担相应费用，其生活、生产用电电费由乙方承担，甲方不再另行支付（若甲方已先行垫付的，甲方有权在资金支付时直接扣除）。乙方应自备相应台套的发电机组作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行本协议工程的连续施工，并承担费用。

8.1.10乙方自带的用电、用水、生产、生活等材料、物资必须符合国家、行业有关法律、法规、标准、规范及甲方安全质量环保、文明施工、标准化管理等要求，否则甲方有权要求替换符合要求的材料、物资，费用由乙方承担。

8.2机械设备供应和周转材料

8.2.1乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的小型机械设备和周转材料。甲方也可根据情况将自己所有的周转材料和小型机械租赁给乙方使用，双方另行签订租赁使用合同。

8.2.2乙方自备的小型机械设备需符合安全性能要求，满足施工需要。乙方小型机械设备进场后，经检测合格并办理进场手续后方可投入使用。因乙方机械设备不合格引起的一切损失，由乙方承担且乙方进场的机械设备必须服从甲方的统一管理。

8.2.3乙方中途退场，若甲方不使用乙方机械设备时，乙方进场的所有机械设备无条件退场，不得遗留甲方工地，阻碍甲方施工；乙方怠于撤离，导致机械设备损坏遗失的后果，或由此给甲方或第三方造成的损失均由乙方承担；若甲方须继续使用乙方机械设备，双方可协商由甲方承租或购买并签订协议。

8.2.4乙方不得倒卖工地材料，不得将甲供材料和设备用于非本合同约定的施工内容及范围，否则乙方须承担违约责任。

8.2.5对于甲方提供的机械设备，乙方应合理使用、管理，若因使用或管理不善，给甲方或第三人造成损失的，由乙方承担责任。

8.3试验检测

乙方施工范围内的工程试验检测项目，应送至建设单位委托的第三方试验检测机构进行试验和检测，其费用由乙方承担（若甲方已先行垫付的，甲方有权在资金支付时直接扣除）。

试验检测不合格或不满足要求的，乙方必须立即处置，产生的所有费用均由乙方承担，且必须进行二次试验检测，二次试验检测不合格或不满足要求的，则甲方有权就此内容要求乙方返工包括但不限于“更换指定材料、设备；甲方自行组织修复”等方式，产生的所有费用均由乙方承担。

第九条 合同工期

9.1合同工期总日历天数为：      天。本合同执行过程中，如遇建设单位调整工期，本合同工期相应调整，乙方承诺不因此提出赶工费或索赔。

9.2合同开工日期：
       年        月         日；合同竣工日期：        年       月       日； 

（               单项）阶段性工期：         天，开工日期：   
    年      月      日，竣工日期：
    年    月    日。

9.3甲方将根据建设单位总工期及分项工期要求另文下达详细施工计划（含节点计划），作为本合同附件，具有同等效力，乙方必须严格执行。

9.4本合同中对于工程工期暂无法确定时，开竣工时间以甲方施工计划安排为准。

9.5为保证工期，乙方须按《乙方投入本合同工程主要机械设备表》（表中为乙方投入的小型机械设备）中所列项目组织机械进场，并于
      年    月    日前全部到位，进场前双方必须办理检验手续。

9.6乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方的损失由乙方承担；非乙方原因造成的工期调整，须经甲方书面确认，因工期调整可能产生的相关费用已包含在合同价款中，不再另行考虑。

9.7因政府、建设单位、甲方、不可抗力等原因导致项目不能及时开工或停工给乙方造成的人员、机械误工损失等风险已计入工程量清单的各项单价中，甲方不再补偿。

第十条 质量标准

10.1工程质量标准为：                                。

（提示：工程质量标准应按照劳务分包工程的特点写明具体的标准）

本工程的质量应满足国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等，满足施工图设计要求、甲方与建设单位总包合同对工程质量的约定。除此以外，还应满足的质量标准文件包括但不限于以下所列内容：（1）施工技术标准：《               》；

（2）施工质量验收标准：《                质量验收标准》；（3）其他：                             。
10.2质量目标应达到以下第（    ）项要求：

合格；

获        杯/奖。乙方应确保本工程整体获得        杯/奖，为实现上述质量奖项而发生的一切费用已经包含在本合同价款中，由乙方承担，甲方无需再向乙方支付任何额外的奖金或费用。

10.3缺陷责任期与保修期

10.3.1缺陷责任期是指乙方按照合同约定承担缺陷修复义务，且甲方预留质量保证金的期限，自整体工程实际竣工日期起计算。保修期是指乙方按照合同约定对工程承担保修责任的期限，自整体工程实际竣工日期起计算。

10.3.2本工程缺陷责任期为      月，保修期为           。乙方对本合同工程质量终身负责。若在设计图纸或竣工图载明的正常使用年限内，出现质量问题，导致甲方或第三人遭受人身损害或财产损失的，甲方有权要求乙方赔偿所有损失（含甲方损失及第三人损失）。（提示：应与总包合同约定一致）
10.3.3乙方知晓且清楚甲方对建设单位的质量保修义务。乙方承诺：甲方对建设单位所承诺的质量保修义务在分包工程范围内同样适用于乙方。

10.3.4甲方发现存在缺陷或损坏的，有权通知乙方予以修复，乙方应在48小时内到达工程现场并于接到通知之日起3个工作日内修复缺陷或损坏。若乙方拒不到场、到场不及时或在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并从质保金中扣除。质保金不足的，甲方有权直接从工程款中扣除，仍不足时，甲方有权向乙方索赔。

10.4具体施工质量还必须满足以下要求：

10.4.1乙方应按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图、技术质量管理制度及下发的技术交底要求，合理组织施工，加强质量控制，确保工程质量。

10.4.2甲方按总包合同约定的有关质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括但不限于建设单位质量罚款等的全部经济损失，且工期不予顺延，同时甲方有权解除合同。

10.4.3乙方在每道工序完成并自检合格后通知甲方，甲方验收合格后通知现场监理进行验收检查。每道工序经甲方、现场监理验收合格后方能进行下道工序施工，同时乙方安排人员及车辆进行配合；施工现场发生违规行为，甲方有权制止和下发暂停施工令。甲方、现场监理进行检查和检验，不免除或减轻乙方按照合同约定应当承担的责任。

10.4.4甲方及上级部门对乙方施工现场质量进行检查时，乙方要提供相关资料（含措施费用凭证），对检查中存在的问题，乙方要认真进行整改，整改完成后及时上报甲方进行复查。

10.4.5乙方必须按甲方要求做好单项、单位、分部、分项、检验批工程的质量记录、评定工作，保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。

10.4.6乙方如果出现质量问题和质量事故，必须在第一时间上报甲方，同时按照国家有关规定进行处理，还应当积极救助和防止损失扩大。

10.4.7隐蔽工程在未经甲方检验和现场监理检查之前均不得随意覆盖，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖的工程进行检查和测量，合格后才能覆盖。否则应由乙方返工并承担一切费用。

第十一条 安全文明、环保施工

11.1 主体责任

11.1.1本合同的安全管理目标是：                  。本合同的环境保护及文明施工管理目标是：                 。（提示：将建设单位对项目部的要求和处罚，特别是处罚和违约条款，写入本合同，至少要达到建设单位的要求）。

11.1.2乙方对本合同工程的安全、文明施工、质量承担全部责任。乙方应遵守国家、地方政府及行业主管部门颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工方面的有关要求，严格按照安全环保标准组织施工，做好本工程的安全管理工作。

11.1.3乙方应根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，临时用电线路设施，制作安全警告标示牌，以及其他需要投入的安全文明施工费用，若甲方实际代为支出或实施的，该费用在乙方当期支付中直接扣除。乙方负责安全文明施工设施的安装、保管和维护，为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品。

11.1.4乙方对本工程安全负责，配备齐全安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程执行，服从甲方安全监督和管理。乙方责任造成的人身伤亡、机械事故及其他财产损失均由乙方承担。乙方签订合同后，针对工作范围内的地上地下管线情况，应立即进行相应探查核实工作，如乙方在施工过程中造成地上、地下管线的损坏，无论甲方是否已提供资料，相关的损失和责任全部由乙方承担。同时，甲方有权直接将相关费用从应付工程款中扣除。

建筑施工人员（含乙方在施工现场从事管理和作业的人员（包括农民工））团体意外险以甲方的名义投保，乙方承担       的费用，此费用已包含在乙方各分项承包单价中。

11.1.5按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作，并承担由此发生的相关费用。

11.1.6需要爆破作业的，乙方应遵守经甲方和监理审批的爆破作业方案，严格执行爆破操作规程，并对相邻构筑物、在建工程和甲方财产采取保护措施。由于爆破作业引发的任何人身伤亡（包括第三者）、财产的损失，乙方承担全部责任。给甲方造成损失的，由乙方赔偿，甲方垫付了相关费用的，有权全额向乙方追偿。乙方必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等有关规定，做好火工品的管理、使用工作。乙方如不具备工程爆破等作业相关资质或者不满足爆破施工相关条件，甲方有权将整体爆破工程或分部分项工程分包给具备爆破资质和条件的专业爆破公司，所完成工程量不计入乙方工程量清单。

11.1.7交工前乙方负责对已完工程进行保管并及时清理场地。施工时，应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。应及时修建临时排水设施，保持施工场地排水通畅。按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于乙方施工原因造成的环境污染事件，乙方应负全部责任并承担由此发生的所有费用。

11.1.8乙方应与甲方签订《项目安全生产管理协议书》、《项目文明施工管理协议书》，并作为本合同的组成部分。

11.1.9由于乙方原因造成事故、环境污染，其责任和费用由乙方承担。乙方对其员工(包括农民工)负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由乙方负责，若由此给甲方造成的损失由乙方承担。

11.2专职安全员、特殊工种作业人员配置

11.2.1乙方入场前，应向甲方提供所有为履行本合同所投入的人员的入职、入岗安全培训记录，培训内容及培训学时应满足《建筑施工企业从业人员安全培训标准》（DB42/T 2219）要求。未完成入职入岗安全教育的人员不得入场。乙方进场后必须接受甲方的安全教育，乙方应提供接受教育农民工的身份证原件审查，并提供复印件备案，由乙方驻工地代表签认接受安全教育人员的花名册等安全教育资料。农民工未经培训合格，不得上岗作业。

11.2.2乙方应根据要求设置专职安全员，专职安全员的数量必须满足国家、行业有关法规规章的要求，应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加，以保障施工现场的安全。

11.2.3特殊工种要经过专业技术培训，取得应急管理部门、市场监督部门或建设主管部门颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。乙方必须接受甲方对其施工作业人员的培训和应急演练，并且应当配合甲方做好安全教育培训的记录和存档。

第十二条 变更

12.1甲方有权根据建设单位和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行。因变更导致工程量变化的，工期相应调整。

12.2施工中乙方不得擅自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

12.3变更价款的确定：(1)工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定;(2)工程量清单无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定;(3)工程量清单无类似项目的，双方协商确定。

12.4乙方应在工程变更确定后（14）天内向甲方提出变更分包合同价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。乙方在双方确定变更后（14）天内不向甲方提出变更分包合同价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

12.5乙方无权直接执行从建设单位直接收到的有关分包工程变更的指令。即未经甲方确认的有关分包工程变更的指令，乙方无权直接执行。若乙方直接执行的，甲方有权不予结算付款。如乙方直接收到此类变更指令，应立即通知甲方并向甲方提供该直接指令的原件。

第十三条 临时工程

13.1施工便道由甲方统一规划、设计，由      修建至各工点。施工便道日常维护由乙方承担，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。

13.2乙方应根据施工需要办理通过第三方道路的通行权，费用已包含在各分项承包单价中。需要甲方协调时，甲方应积极协助。

13.3施工中涉及弃土、弃碴、水系、支挡等由甲方统一规划、设计，由乙方修建、维护并承担费用，其已包含在合同各分项单价中，甲方不再另行支付。

13.4乙方生产生活所用工棚、场地等所有临时工程和设施由乙方修建，乙方自备设备并自行安装、调试，上述费用均以包含在合同各分项单价中，甲方不再另行支付。

13.5施工用电、用水由乙方自行负责，电力、用水等设施（包含变压器、配电盘以上及以下）由乙方保管、维护，丢失、损坏的由乙方承担损失，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。

13.6乙方必须自备足够的电源，在网电设施建立前或网电停电期间，由乙方自发电施工，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。

13.7乙方设备、人员调遣及食宿由乙方负责，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。

13.8所有临建设施按照建设单位及甲方标准执行，费用已包含在各分项单价中，甲方不再另行支付。

13.9乙方同意：若乙方中途退场，包含在合同单价中的临时设施，甲方需要继续使用时，按照临时设施成本估价和已完成价值占合同总价的比例折旧后转让给甲方；若甲方不需要继续使用时，乙方应及时拆除，若不及时拆除，甲方可代为拆除，乙方承担拆的除费用，甲方对在拆除过程中造成的损坏不负赔偿责任；单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施，由乙方无偿交还甲方，影响正常使用的损坏部分，由乙方负责维修或赔偿费用。

第十四条 竣（交）工验收    

14.1分包工程具备竣（交）工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。

14.2甲方应在收到乙方提供的竣（交）工验收报告后，通知建设单位进行验收，乙方应配合甲方、建设单位进行验收。无需由建设单位验收的部分，甲方可自行验收。       
14.3由于乙方原因导致分包工程竣（交）工验收未能通过的，乙方应负责修复相应缺陷并承担相应的费用和违约责任。

第十五条 甲方的权利和义务

15.1.甲方委派的担任驻工地履行本合同的派驻工地代表为：         ，联系电话：          ，身份证号：        。负责本工程工期、进度、安全、文明施工、环境保护、质量控制、检查及其它事项。甲方的驻工地代表若发生变更，应及时通知乙方。

（提示：甲方派驻工地代表必须为项目现场负责人）
15.2全面负责与建设单位、设计、监理单位的联系和协调工作。

15.3负责该工程项目控制测量、复测工作，及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外），负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制点、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。

15.4负责组织工程测量定位、沉降观测，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。

15.5有权按合同约定供应本工程所需的材料和设备。甲方提供的机械设备性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。甲方提供的周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。

15.6有权对乙方使用本合同资金的情况进行过程监控。

15.7有权依据建设单位、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。

15.8有权对工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、进度、疫情防控、职业健康等进行监督检查和验收。向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。

15.9有权按照本合同约定的质量、施工图设计（含变更设计）、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件等要求对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、奖罚。

15.10有权进行工程各项常规试验和委外检测，其费用由乙方承担，若甲方已经代付的，甲方有权直接将相关费用从应付工程款中直接扣除。

15.11有权根据建设单位对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因此向甲方索赔。

15.12加强对乙方施工人员的实名制管理，加强过程管控。监督乙方用工和工资支付情况。如乙方未按时支付其员工（包括农民工）工资时，甲方有权采取相应的解决措施：包括但不限于直接从乙方应得合同价款中直接代为支付，甲方的代为支付视为对乙方合同价款的支付。

15.13就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行；若乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付从乙方相应款项中扣除；若乙方完成工作不符合要求或甲方认为乙方无力完成分包工程，甲方可单方终止合同.

15.14甲方有权要求乙方更换乙方不称职人员。

15.15甲方应按照行政主管部门等相关要求做好自身疫情安全防护并监督乙方疫情防护工作。

第十六条 乙方的权利和义务

16.1乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：              ，联系电话：            ，身份证号：               ，职务：                     ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、申请工程款等相关事宜。若乙方驻工地代表更换，须提前7天通知甲方，经甲方同意后，方可更换。

16.2乙方应严格遵守甲方关于分包管理等相关制度规定，落实各类管理要求，乙方不得无故不履行合同或拒绝完全履行，否则应承担违约责任。乙方应承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

16.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、技术交底等要求精心组织施工；若发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，立即通知甲方；认真执行三检制度（即自检，互检，工序交接检验制度），确保工程质量达到约定的标准；对本分包范围内的工程质量向甲方负责。

16.4投入满足施工所需的人、财、机，并纳入甲方项目经理部统一管理；施工负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证须向甲方提供原件核对，并留存复印件备案；以上人员应保证及时到位并常驻现场，离开工地必须向甲方履行请假手续，以上人员若发生变更，应及时书面通知甲方。

16.5乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全计划，确保施工安全；乙方应严格执行《特种设备安全监察条例》和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证设备安全使用；施工过程中投入必要的安全生产费用，采取完备的安全防护措施，消除事故隐患。

16.6加强现场管理，严格执行工程所在地建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门以及建设单位对施工现场的管理规定；落实甲方安全文明施工标准化工地指导手册要求，做好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作，做到文明施工。

16.7自觉接受政府职能部门、建设单位、甲方和监理的管理、监督和检查（包括但不限于技术指导、安全质量、疫情防护、职业健康监督检查）。

16.8按时提交施工报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。

16.9做好施工场地周围建筑物、构筑物、文物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作；已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁使用的机具、周转材料及其他设施，因乙方责任发生损坏，自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

16.10服从甲方转发的建设单位及监理工程师的指令，履行总包合同约定的与本合同工程有关的所有义务及工作程序。在本项工程中，建设单位对甲方的要求以及甲方向建设单位的承诺，对乙方具有同样的制约作用。

16.11负责分包工程施工场地的平整、施工所需的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况约定）及独立使用的施工便道和安全文明等设施的修建和维护；自行承担自有人员的吃、住、行及施工机械设备的进出场、搬迁费用。

16.12开工前编制专项施工方案、施工进度计划、材料设备、半成品需求计划、用水、用电计划等并报甲方审批；根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，编制分包工程施工组织设计、年、月、旬、周施工计划，经甲方批准后严格实施。

16.13乙方应保证在合同履行期间，乙方的企业资质证书、安全生产许可证满足分包工程资质要求且一直有效（且企业资质未降级）；乙方不得将本工程分包范围内的部分或全部工程违法分包给其他单位或个人，禁止转包。

16.14做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、测量和试验，若委托甲方完成，甲方应收取相应的费用。

16.15如需甲方协助解决施工中出现的外围环境干扰，乙方承担相应费用。

16.16遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方施工导致的罚款、赔偿、诉讼等均由乙方负责，并承担相应的责任和费用。

16.17乙方按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同、缴纳社保、购买保险。乙方必须为所有乙方在施工现场从事管理和作业的人员（包括农民工）办理工伤保险及团体意外险等保险，并为施工场地内所有施工机械设备办理保险，支付保险费用；保险事故发生时，乙方应采取必要措施，防止或者减少损失；对于乙方未办理保险的情况，甲方有权直接将相关费用从应付工程款中扣除，用于办理相关保险。

16.18乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本合同施工作业需要。

16.19凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并按要求配合甲方实名制管理和检查。乙方所有人员应经过职业健康体检合格方可进场，严禁雇用童工、未成年工、超过60岁（含60岁）、精神疾病者、智障残疾者、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员（如违法犯罪人员）。所有人员由乙方组织或者自行安排到正规体检医院进行体检，并出具相关体检合格报告单，相关费用由乙方承担（需提供一年内合格体检报告且每年体检一次）。从事特种作业人员及危险作业人员男性不得超过50岁，女性不得超过45岁（个别特种作业工种如司机、起重司索信号等工种可适当放宽要求）。

16.20乙方应保证专款专用，每月向甲方提供加盖乙方公章的工资发放单，按时足额发放工资，并接受甲方的监管。乙方必须及时、足额为乙方施工现场从事管理和作业的人员（包括农民工）缴纳国家规定的社会保障费用。

16.21乙方应做好建筑工人（农民工）实名制及农民工工资支付工作：（1）乙方应按照国家现行法律法规与农民工签订劳动合同。乙方应配备专职或兼职的劳资管理员。（2）在建筑工人（农民工）进场时，乙方必须向甲方实名制登记备案，乙方需向甲方提供农民工实名制信息:身份证信息、文化程度、工种、技能证书、职称或岗位证书、安全培训记录、工资支付和从业记录等。（3）乙方应向甲方提供人员花名册，以便甲方备核。未与乙方签订劳动合同或未进行实名制登记的作业人员严禁进入项目现场施工。乙方提供的花名册应满足以下要求：花名册的正确性、准确性、及时性均由乙方负责，乙方应对花名册进行动态更新。乙方应确保现场人员与花名册一致。（4）关于农民工工资支付：乙方对其农民工工资支付负直接责任，乙方应按照《建筑工人工资发放明细单》的金额，按月足额支付农民工工资，支付后向甲方提供相应凭证、记录等；若委托甲方支付的，乙方应在《建筑工人工资发放明细单》上签字且加盖公章，乙方应确保《建筑工人工资发放明细单》的准确性，因《建筑工人工资发放明细单》不准确，导致的错发、漏发责任均由乙方承担。
16.22如乙方人员进场前未按要求签订劳动合同并交由甲方备案，或未为从业人员购买相关保险的，甲方有权要求乙方立即整改，且乙方应承担 （      ） 元/人次的违约金;如乙方人员不符合实名制管理要求或未履行合同16.19约定的，甲方有权要求乙方立即整改，且乙方应承担（     ）元/人次的违约金。
16.23乙方应书面授权委托本工程实施过程中的材料领用人和现场安全质量负责人，并将授权委托书、身份证明、签字交甲方相关部门备案留底，作为乙方合同履行中的签认依据。

16.24乙方应当安排其班组长在班组成立时与甲方签订《安全质量责任书》，并向甲方出具《安全质量承诺书》，乙方班组长与甲方签订的《安全质量责任书》及向甲方出具的《安全质量承诺书》中的义务、责任和承诺，视为乙方的义务、责任和承诺，对乙方产生效力。

16.25按甲方要求办理税务发票事宜，具体要求见本合同税务发票相应条款约定。

16.26对本工程内容、合同条款、价格等所悉信息赋有保密义务。

16.27乙方应严格按照行政主管部门和甲方要求做好疫情防控工作，不得私招乱雇无健康信息劳务人员，加强所有进场人员健康检查，完善相应设备设施，提供防护用品，把各项防控和服务保障措施落实落细。若出现未切实履行行政主管部门和甲方防疫要求，导致本项目出现确诊病例，给本项目带来不良影响及经济损失等情形，乙方应承担所有损失及责任，并按照每发生一次向甲方支付（      ）元的违约金对甲方进行赔偿。

（提示：此处违约金仅供参考，建议根据每个合同的标的额大小来定）

16.28作业中发现影响工作的地下障碍物(电缆、光缆、管线等)时，乙方应立即停止作业并即时通知甲方，做好施工现场保护工作，待妨碍排除并经甲方确认后方可施工。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

16.29乙方在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告甲方，乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误按建设单位批复（工期顺延、停工费用）给乙方补偿。乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并依法承担全部的法律责任。

第十七条 不可抗力与情势变更 

17.1不可抗力

17.1.1不可抗力的确认：不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见，在合同履行过程中不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、泥石流、洪水、山体滑坡、地震、海啸、流行疾病、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等。

不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。

17.1.2不可抗力的通知：合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

    17.1.3不可抗力后果的承担：（1）不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。（2）不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：永久工程、已运至施工现场的甲方提供的材料和工程设备的损坏，由甲方承担；乙方自备的机械、材料的损坏由乙方承担；甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担。不可抗力发生后，乙方应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，乙方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因乙方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

    17.1.4因不可抗力解除合同：因不可抗力导致合同无法履行连续超过42天或累计超过70天的，双方均有权解除合同。

   （提示：各单位根据自身实际情况填写）

17.2情势变更

因不可归责于双方当事人的原因发生情势变更，致使合同签订的基础动摇或丧失，继续维持合同原有效力将显失公平的情况下，允许变更合同内容，合同变更的具体内容由甲乙双方协商确定。

第十八条 违约责任

18.1甲方未按照本合同约定向乙方支付合同价款的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），乙方应通过书面方式向甲方提示付款，乙方提示付款后的合理期限内甲方仍未支付的，乙方可向甲方主张违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算基数以甲方最后一笔付款时剩余应付未付金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的款项，违约金最高不得超过甲方最后一笔付款时剩余应付未付金额的1%，因建设单位未及时向甲方支付造成的除外。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任及利息。

本合同约定的甲方需向乙方支付的违约金（含利息）以及其他费用均为含增值税金额。乙方在向甲方收取违约金（含利息）以及其他费用前，仍应按照本合同约定向甲方开具增值税专用发票，且不得额外向甲方主张税金。甲方付款的顺序为“先本后息”。

18.2当发生乙方违约行为时，乙方应承担违约责任并按照本合同约定承担违约金，并应承担因乙方违约导致的或甲方为实现权利主张而支付所有费用（包括但不限于案件诉讼费、仲裁费、诉讼保全费、保全保险费、聘请律师费、鉴定费、执行费、差旅费等），且甲方有权没收全部履约保证金；如违约金不足以弥补损失时，还应承担赔偿责任。本合同中关于乙方应当承担的相关责任、涉及相关赔偿、追偿等，甲方均有权在乙方工程尾款及履约保证金、质保金中直接扣除。

若乙方未达到合同约定的工程质量标准或质量目标的，乙方应向甲方支付本合同含税总价（    ）%违约金，且甲方有权没收全部质量保证金并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

若乙方未达到合同约定的安全管理目标或环境保护及文明施工管理目标的，乙方应向甲方支付本合同含税总价（    ）%违约金，且甲方有权没收全部安全风险金，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

18.3乙方未按工期要求完成分包工程的，应向甲方承担（    ）元/天的违约责任。乙方不得在未经甲方同意的情况下减缓施工甚至停工，乙方擅自停工的，承担违约金（    ）元/天。停工7日（含7日）以上的，甲方有权变更或者解除合同，并重新挑选施工队伍进场，乙方应在接到甲方退场通知书后3日内退场完毕，因此而造成的经济损失由乙方承担，甲方同时有权扣除履约保证金。

若乙方无法满足甲方对项目管理的相关要求，包括（但不限于）控制性或关键线路工程、现场管理和组织不力导致不能满足甲方的总体进度要求的，甲方有权要求乙方承担（     ）元/次的违约金；若经以上处理后乙方工作仍不能满足甲方管理要求的，或乙方出现严重违约影响到整体施工进度的，甲方有权随时对乙方的分包合同范围及内容进行重新调整、组织第三方单位进场施工，或解除合同，由此发生的所有费用由乙方全额承担，且甲方有权按照实际发生费用的2倍要求乙方承担违约责任。

若乙方对甲方下发的整改通知单拒签、未及时整改或不予整改、整改不力，乙方需承担（    ）元/次的违约金。整改未按期完成、整改不彻底、隐患未消除的，甲方有权组织整改，甲方有权按照实际发生费用的2倍要求乙方承担违约责任;对拒不整改的，甲方有权进行清退或信用降级处理。

18.4若乙方存在偷工减料、以次充好或劳务作业质量存在问题的，每发现一次乙方须向甲方支付（    ）元违约金，并承担因此造成的损失。

18.5因乙方原因造成的质量问题和质量事故，该部分不予计量。乙方应在合理期限内完成返工、修复；若乙方在合理期限不予返工、修复的或未完成的，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金、质量保证金，甲方还有权要求乙方支付本合同含税暂定总价1%的违约金。由此造成的返工、修复、罚款、工期延误等一切损失均由乙方自行承担。

18.6乙方未经甲方书面同意擅自更换工地代表及关键岗位人员（详见附件《乙方投入本合同工程主要人员表》）的；更换工地代表的，乙方应按（    ）元/人/次支付违约金；更换其他人员的，乙方应按（    ）元/人/次支付违约金。乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。

18.7乙方未按时提交完整的施工人员管理资料及施工过程资料或竣工结算资料或上报资料不合格且拒不整改的，甲方有权暂缓结算及付款，乙方还应当承担违约金（    ）元/天；若因乙方施工人员管理资料及施工过程资料或竣工结算资料编制整理、收集不到位或延误，导致甲方竣工验收备案延误或竣工结算资料无法及时向建设单位申报的，乙方应向甲方支付（   ）元/天的违约金；因乙方施工人员管理资料及施工过程资料或竣工结算资料问题导致无法通过竣工验收备案的，视为乙方该部分的分包工程不合格，甲方有权拒绝支付不合格工程对应的所有款项。

18.8乙方或乙方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位、建设单位、监理及政府部门的正常工作，如有违反本条款，乙方承担由此造成的各种损失，并承担违金（    ）元/次，甲方还有权单方面解除合同。

18.9若因乙方提供的辅助材料、小型设备引起甲方材料、机械设备发生损坏或导致任何人身伤害、经济损失，乙方应全额赔偿并负责更换损坏部分，由此造成的一切损失由乙方承担。本合同项下在安装、调试、验收过程中，如甲方人员完全按照乙方人员或乙方提供的技术资料、检验标准、图纸或说明操作,所引起或造成的人身伤害、财产损失均由乙方负责。

18.10若乙方存在侵犯他人知识产权的情况，视为乙方违约，其责任和费用由乙方承担。若因此导致甲方和建设单位被起诉，不论终审胜诉或者败诉，均由乙方自行承担全部经济责任和法律责任。

18.11乙方在合同履行期间，企业资质证书、安全生产许可证失效（降级）的；或乙方将本合同项下的作业内容转包或违法分包给他人的；应向甲方支付本合同含税总价（    ）%违约金，并应赔偿甲方因此所造成的损失，且甲方有权解除合同，没收全部履约保证金。

18.12若乙方因违章指挥、违章操作、不服从管理等问题被列入甲方或甲方上级单位《警示企业名单》或乙方因严重违反国家及地方法律法规、行政法规等被列入甲方或甲方上级单位《失信企业黑名单》，甲方有权解除合同，一切损失由乙方承担。

18.13若乙方(含其作业队伍)有拖欠、克扣施工人员劳动报酬行为而导致人员聚集甲方办公地点(包括项目现场办公室)、政府有关部门讨要薪资或维权等事宜，乙方应在接到甲方通知后2小时内到甲方指定地点或者政府有关部门进行处理；逾期不处理的，由乙方承担（    ）元/次的违约金;若乙方未采取有效措施制止或采取措施但制止不力，甲方有权解除本合同，并按乙方已完合格工程量的（    ）%结算，对甲方造成负面影响的，甲方保留进一步追究责任的权利；若乙方出现恶意讨薪现象，由乙方承担本合同含税总价（    ）%的违约金，同时甲方有权解除本合同，对甲方造成负面影响的，甲方保留进一步追究责任的权利。

18.14若由于乙方原因，导致上级主管部门、业主、监理单位、网络、报纸对甲方进行处罚、要求支付违约金或进行负面报道、评价的，乙方应及时通知甲方并在24小时内采取措施，消除不良影响。如因乙方原因导致甲方受监理通报批评的，应向甲方支付（    ）元/次的违约金；如因乙方原因导致甲方受到业主通报批评的，应向甲方支付（    ）元/次的违约金；如因乙方原因导致甲方发生外部的书面投诉、通报批评，应向甲方支付（    ）元/次的违约金；

若因工期、质量、安全文明施工、环保等问题，建设单位或政府机关对甲方进行处罚或要求甲方支付违约金的，甲方要求乙方支付双倍罚款及双倍违约金。并由乙方积极处理后续的相关工作，承担由此引起的一切经济损失。

若因乙方原因导致甲方受到建设单位或上级主管部门违规行为通报或不良行为记录网上公示，或因工程质量、安全事故、进度滞后、拖欠农民工工资等，造成甲方企业信用评价下降，每发生一次，按本合同含税总价的（    ）%支付违约金。

18.15未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利（含债权）转让给第三方，也不得用于任何形式的担保，否则将构成严重违约，需按本合同含税总价的（    ）%支付违约金；如给甲方造成损失，须按照所造成损失的（2）倍赔偿对方；无论是否造成不良后果，甲方均有权单方解除本合同。

18.16本合同具有独立性，双方承诺妥善处理各自对外关系（含债权债务关系）。乙方保证甲方在签订和履行本合同中不因乙方的原因被第三方提起诉讼（仲裁），否则将构成严重违约，每发生一起乙方需按本合同含税总价的（    ）%支付违约金；如给甲方造成损失，须按照所造成损失的（2）倍赔偿甲方；若发生银行账号被查封冻结，乙方除按4倍的1年期LPR赔付账号查封冻结期间的损失外（损失=冻结金额*4倍的1年期LPR*冻结时间），每发生一次，乙方再支付给甲方（    ）元违约金；无论是否造成不良后果，甲方有权据此单方解除本合同。如果以上违约金不足以弥补甲方的损失(含所有相关法律费用以及所有间接损失)，甲方有权继续追偿。

18.17如乙方为履行本合同向他人租赁或购买物资、设备等，但未及时结清租赁费、购货款及其他一切款项而引起他人向甲方索要款项，甲方有权暂停支付乙方合同价款直至乙方结清对他人的费用；如甲方代为支付的，甲方有权以4倍的1年期LPR计算乙方借款利息。

18.18因乙方原因造成的人身、财产损害（包括但不限于乙方人员伤亡，乙方施工导致甲方或第三人财产、人身损害），乙方应当积极救助并防止损失扩大,若因此对外发生经济纠纷、劳动争议纠纷或者人身损害赔偿纠纷，不论终审胜诉或者败诉，均由乙方承担全部经济责任和法律责任。

18.19乙方不得使用甲方名称、甲方项目经理部名称或其他任何与甲方有关的名称与第三人签订任何种类的合同、出具任何证明、做出任何承诺或私刻甲方印章，否则，因此造成的后果和责任由乙方承担，并按照本合同含税总价的（    ）%向甲方支付违约金，甲方有权将该违约金从计价款中扣除，且甲方有权单方解除合同，将乙方清退出场，解除合同的一切后果由乙方承担。

18.20本合同的各项条款属于双方经营活动内容，未经甲方书面同意，乙方不得对第三方泄露，若因泄露对甲方造成损失的，乙方应赔偿损失并承担违约责任。
    18.21乙方未全面、适当履行合同的其它违约情形：乙方应向甲方支付本合同含税总价（    ）%的违约金。

第十九条 合同解除

19.1当下列情形发生时，本合同可解除：

19.1.1甲乙双方协商一致。

19.1.2因不可抗力致使合同无法履行，或因不可归责于双方当事人的原因发生情势变更，致使合同之基础动摇或丧失，继续维持合同原有效力将显失公平的，可以解除合同。

19.1.3本合同其他条款约定的合同解除条款。

19.2一方要求解除合同应以书面形式告知对方。

19.3当合同解除后，甲乙双方按如下约定进行合同解除后的计量、付款和结清：合同解除后，甲方有权暂停对乙方的一切付款，在查清剩余应付款项并扣除有关款项（如质保金、违约金等）后再行支付。甲方不承担暂停付款的任何违约责任或利息责任。再行支付时，双方同意按照本合同约定的支付条件、支付时间、支付比例进行支付，（例如：在合同解除时，实际未达到合同约定的整体工程竣工验收2年后支付的时间或未完成向甲方移交施工资料、竣工资料的支付条件，则甲方有权不予支付，待达到支付节点后再行支付），双方另行达成协议的除外。 

19.4未经甲方书面认可，乙方单方面中途退场或由于乙方原因导致合同解除的，乙方施工的所有工程数量均按实际完成（实际完成的数量，计量规则需符合本合同相关约定）并经甲方验收合格数量的（   ）%结算，其余价款作为乙方对甲方更换分包单位的组织措施费和甲方增加的管理分包的补偿，不再支付给乙方，所有前期已开具发票需要冲红重新开具。且甲方有权没收履约保证金。若给甲方造成其他损失的，还应赔偿甲方损失。

19.5合同解除或合同履行完毕后，乙方应及时办理退场，并按照以下要求在（    ）天内完成对现场的清理：（1）施工现场内残留的垃圾全部清除出场;（2）临时工程拆除，场地进行清理、平整或复原;（3）按合同约定应撤离的人员、施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，按计划撤离施工现场;（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，全部清理;（5）施工现场其他场地清理工作全部完成；（6）其他：          。现场的退场费用由乙方承担。乙方应在合同解除或合同履行完毕的（    ）天内完成退场及现场清理，逾期未完成的，甲方有权出售或另行处理乙方遗留的物品，由此支出的费用由乙方承担。

第二十条 廉洁自律

20.1乙方承诺：乙方及工作人员不向甲方工作人员赠送礼金、礼品、有价证券、购物卡及其他有价物品，不邀请甲方工作人员吃喝游玩及其他娱乐性消费；不向甲方工作人员提供任何工作以外的便利和好处；在合同履行过程中不弄虚作假骗取工程款。若乙方违背上述承诺，根据具体情节和造成的后果，甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并视情况作出限制或禁止与其合作的处理；涉嫌犯罪的，建议司法机关追究刑事责任。

20.2甲方工作人员向乙方索贿的，乙方及其工作人员应向甲方法人单位或其上级纪检监察部门、国家司法机关检举。
第二十一条 争议的解决方式

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第（    ）种方式：①提交  工程所在地   人民法院进行诉讼；②提交武汉仲裁委员会(武汉国际仲裁中心)，按申请仲裁时该会（中心)现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。如因履行本合同发生争议，乙方所发生的费用（包括但不限于律师费）由乙方自行承担。

（提示：不是武汉市内的工程，建议选择第二种方式）

第二十二条 合同文件的组成

本合同由以下文件组成：（1）甲乙双方合同书、补充协议书及附件；（2）中标通知书；（3）乙方投标书；（4）本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；（5）本项目工程质量检查、验收标准；（6）本项目施工安全标准；（7）本项目施工组织设计；（8）本项目施工工期、进度计划（含节点计划）；（9）建设单位、监理和甲方的文件；（10）甲乙双方会议纪要；（11）甲方与建设单位签订的合同。

以上文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

第二十三条 特别约定（乙方已充分阅读并知晓）

23.1乙方已收到、清楚并知晓甲方与建设单位签订的总包合同（含EPC合同等）及合同条款，乙方愿意并承诺达到总包合同约定的所有标准和目标。乙方应承担甲方与建设单位签订的施工合同及其他相关文件所约定的甲方义务，同时并服从甲方及建设单位的各项管理制度，建设单位对甲方的所有处罚、违约责任均由乙方承担。本合同中与总包合同中相同或相似条款的，不免除乙方应达到总包合同要求的责任，本合同中所有条款均为甲方与建设单位所签订的总包合同内容的补充和额外要求。

23.2乙方作为一个有经验的分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、市场成本波动、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险，并在充分考虑后进行的报价。

因征地、拆迁、监理（含建设单位）指令、地方干扰、工艺中断、图纸滞后、材料供应、市场成本波动、不可抗力等引起的停窝工损失及风险由乙方承担，相关费用已包含在本合同各分项承包单价中，乙方不以此为由向甲方另行索赔。

23.3乙方知晓且认可合同价款已包含逾期付款补偿，该补偿包括但不限于甲方超过合同约定付款期限【   】个月内所产生的逾期付款违约金、利息以及其他因此而给乙方产生的全部损失等。

（提示：最多36个月）

23.4乙方承诺：乙方不可撤销地放弃《保障中小企业款项支付条例》赋予我司的权利，承诺在任何时候均不援引《保障中小企业款项支付条例》或其他法律法规以中、小、微型企业身份向甲方主张权利。

23.5甲方对乙方的债务履行期限届满60天后，如甲方仍未收到建设单位支付的进度款（或建设单位仍未依约完成竣工结算及支付决算款项），导致甲方向乙方履行支付义务的能力受限的，甲方有权将其对建设单位的债权转让给乙方，转让债权的金额及价格应相当于甲方欠付应付乙方的款项金额，乙方应当受让债权，转让价款直接抵减甲方结欠乙方的债务。

第二十四条 其他条款

24.1其他条款：

24.1.1在4.1.2条中增加，承包人发现审定的工程量与事实不符时，可以随时对审定结论予以重新审定，并按重新审定结论支付进度款或办理其它事项。

24.1.2修改4.3.4条为：只有经甲方公司的分公司经理和商务经理审核签字的《完工结算单》才可作为有效的结算依据。除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。《期中结算单》仅为当期支付进度款的凭据，不作为双方最终结算的依据，也不是甲方对结算金额的认可。

24.1.3在4.5条中增加：如本合同最终合同价款需经第三方鉴定或者司法鉴定确定，双方一致同意：第三方鉴定或者司法鉴定机构鉴定的总价款下浮（）%（提示：投标降造+分包下浮点数）后的金额，为甲方应付乙方的最终合同价款。

24.1.4修改5.3条为：乙方向甲方申请支付工程款时，应同时满足“八项支付条件”：（1）乙方无拖欠工人工资情形；（2）建设单位按照总承包合同约定向甲方足额支付了总承包工程款；（3）乙方申请支付工程款依据的工程结算已经由甲方最终有效确认，付款期限已经届满；（4）乙方已向甲方提供了足额的发票，且甲方已完成发票认证；（5）乙方已经向甲方提交了合同约定的“施工资料”；（6）分包人工程质量问题已处理完毕；（7）分包诉讼已化解；（8）其他承包人要求的事项已配合完成的。如不能同时满足“八项支付条件”，则付款期限顺延，顺延期限自分包人处理完毕并经承包人确认之日起计算。

24.1.5增加5.10条：无论承包人是否支付进度款，分包人均应100%支付项目每月实际发生的民工工资。

24.1.6在16.21条中增加：（5）当项目农民工工资专户余额不足以支付当月农民工工资，且需分包单位垫付的，应当在农民工工资支付审批合格后，通过项目农民工工资专户支付，严禁分包单位通过其他途径私自支付农民工工资。

24.1.7将18.13条中“若乙方出现恶意讨薪现象，由乙方承担本合同含税总价（/）%的违约金，同时甲方有权解除本合同，对甲方造成负面影响的，甲方保留进一步追究责任的权利。”修改为“每发生一次因乙方未按期支付工资而导致民工群体性恶意讨薪的事件，乙方应承担本合同含税总价（）%的违约金；当此种情况发生时，甲方有权无需获得乙方委托即可直接代乙方发放工资，并按照代发工资总额的（）（设置1-1.5倍之间）倍从应付乙方工程款中扣除；同时甲方有权解除本合同，对甲方造成负面影响的，甲方保留进一步追究责任的权利。”

24.1.8在18.14条中增加：乙方及其利益相关方利用网络平台制造不良网络舆论、组织聚众闹事等方式恶意讨要工程款，对甲方公司及上级单位形象造成负面影响或影响甲方公司及上级单位正常经营及施工等情形的，甲方有权单方解除合同，乙方需赔偿由此给甲方造成的全部经济损失，该经济损失难以用数据统计时，乙方同意按照（）万元（根据项目实际情况拟定）的标准承担违约责任。如乙方上述行为构成寻衅滋事的，甲方有权将乙方移送公安机关依法处置。

24.1.9在18.16条中增加：分包人完全认可承包人履行实力，即便采取诉讼仲裁等手段解决争议，也尽量避免申请财产保全措施，分包人同意在采取保全措施情况下，以诉请是否被生效裁判文书驳回为判定标准，按按4倍的1年期LPR的标准向承包人支付资金占用损失（损失=被驳回标的金额*4倍的1年期LPR*冻结时间），此时承包人无需就过错等相关因素再举证。
24.1.10增加20.3条，如发生甲方向乙方索贿乙方未上报，或乙方以任何形式向甲方行贿（包含但不限于20.1和20.2中内容），经纪检监察机构查实的，乙方将被列入企业黑名单，永不录用，并对乙方进行经济处罚。

24.1.11增加合同附件十七《质量保证协议书》、附件十八《工程质量保修协议书》

24.2若本合同约定与第二十四条约定不一致的，以第二十四条约定为准。

（提示：针对本合同范本未包含的内容或需要调整的内容，各单位可在其他条款中进行约定）
第二十五条 附则

25.1合同签订前乙方必须提供其营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。

25.2在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的7日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

25.3双方确定所预留的以下地址为双方送达通知等文件的有效地址，任一方按照该地址向对方送达的通知、纪要等文件均为有效送达。任一方变更送达地址必须在变更地址之日起 7日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达，且该地址适用双方产生争议时的法律文件确认的有效送达地址。

甲方送达地址：               ，送达人及联系方式：                    。

甲方法律文书（含法院、仲裁委法律文书、律师函等）送达地址：              ，送达人及联系方式：                    。法律文书应送达到本合同约定的法律文书送达地址，送达其他地方或其他人员的为无效送达。（提示：甲方法律文书（含法院、仲裁委法律文书、律师函等）送达地址请写企业地址）。

乙方送达地址：           ，送达人及联系方式：                 ，邮件送达：               。

25.4未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书。

25.5本合同从双方签章之日起生效，甲乙双方履行合同全部义务后，本合同即告终止。分包合同的权利义务终止后，双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

25.6本合同正本     份，具有同等效力，由双方分别保存    份。
附件一：营业执照、资质证书、安全许可证、授权委托书；

附件二：《工程量清单》；

附件三：《期中/完工结算单》；
附件四：《乙方投入本合同工程主要机械设备表》；

附件五：《乙方投入本合同工程主要人员表》；

附件六：《甲方提供材料清单》；

附件七：《甲方供应机械设备及周转材料一览表》；

附件八：《物资领用单》；

附件九：《合同封账确认书》；

附件十：《项目安全生产管理协议书》；

附件十一：《项目文明施工管理协议书》；

附件十二：《农民工工资委托代付函》；

附件十三：《劳资管理员授权委托书》；

附件十四：《建筑工人进场花名册登记表》；

附件十五：《建筑工人工资发放明细单》；

附件十六：《临时工工资发放单》；

	承包人：（公章）
	分包人：（公章）

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：


签订时间： 

第五章  响应文件格式
沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标K708+180-K729+970段路面专业分包工程

劳务分包  包件
投 标 文 件
(采购项目编号：SZLQ-HH-2025-LWZB-001)
响应人名称：               (全称)(盖公章)
法定代表人或其委托代理人:          (签字)
时      间：        年       月       日
一、法定代表人身份证明书
单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：              年              月               日
经营期限：                                                
姓    名：        性别：       年龄：        职务：       
系                 (响应人名称)的法定代表人。
特此证明。
响应人：                        (全称,公章)
日    期：         年        月        日
附：法定代表人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


二、授权委托书
本授权委托书声明：我     (姓名)系     (响应人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标K708+180-K729+970段路面专业分包工程劳务分包(采购项目名称)（   ）包件的采购活动。代理人在该项目采购过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关法律责任。
代理人无转委托权。
特此委托。
投  标  人：               (全称,公章)
法定代表人：              (签字或盖章)
身份证号：                          
委托代理人：                    (签字)
身份证号：                          
日      期：       年       月       日
附：法定代表人及委托代理人身份证复印件
法定代表人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


委托代理人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


三、企业证件及其他资料
有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、拟投入人员证件[身份证、职称证(如有)]及其他资料
营业执照
	


资质证书
	


安全生产许可证
	


拟投入人员证件
	


其他资料
	


四、承诺函
承 诺 函
致：武汉市市政路桥有限公司沪渝高速黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标段项目经理部
我单位在此郑重承诺：我单位有满足本次采购项目所需的自有人员，如有幸中标本采购项目,我方承诺在中标后提供相关人员社保缴纳记录或社保管理机构出具的社保证明，并严格按照采购文件要求及业主要求派遣相关人员进场施工。
投 标 人：                     (全称,公章)
日    期：         年        月        日
五、报价单
沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程HHTJ-2标K708+180-K729+970段路面专业分包工程劳务分包（   ）包件
	响应人：
	

	地  址：
	

	联系人：
	

	电子邮件：
	

	联系人手机：
	

	传真：
	

	采购综述

	1.鉴于采购方采购需求，拟此报价单。

	2.响应人必须由法定代表人或其授权的委托代理人负责报价、签订合同及办理与此有关的一切事务。

	3.报价单上加盖响应人公章。

	4.响应人提供的劳务分包、专业分包和各类服务均用人民币报价。

	5.采购方将在参与报价的响应人中以比价的方式确定本次采购项目谈判流程入选单位。

	报价情况

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	除税单价（元）
	含税单价（元）
	除税合计（元）
	含税合计（元）
	工作内容
	价格组成

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	含税总价：人民币大写:    RMB:     元；

除税总价：人民币大写:    RMB:     元；

税率：   %

	报价须知

	1.合同单价：合同为综合单价合同，不受外部环境及施工工艺变化而改变，在合同执行过程中，不含税单价不作任何调整，中标人不得以施工期间人工、材料、机械价格因素等任何理由要求调整合同单价。

2.采购采取的定价方式：原则上以最低不含税报价为第一中标候选人。

3.技术要求及技术标准：须达到采购人与总包方签订的合同约定质量标准的要求、国家现行质量标准规范。

4.工期要求:满足业主及采购人工程进度计划要求，具体开工日期以采购人通知开工日为准。

5.付款方式：工程施工期，乙方对甲方开具符合甲方公司要求的履约保函后，在甲方收到业主支付的计量款后，每期结算支付比例按照不超过当期结算金额的90%办理，扣除代付该期农民工工资后进行支付。农民工工资支付保证金以季度为计量周期。甲方将从每期进度支付款中暂扣1%作为农民工工资支付保证金，若乙方在本季度末无拖欠农民工工资行为，甲方将在下一个季度末一次性返还本季度保证金所有金额；若存在拖欠农民工工资行为，业主方或甲方有权将经劳动和社会保证部门核实的拖欠工资从农民工工资支付保证金中直接支付给农民工。项目完成复垦、交工验收完毕且办理完工结算后,支付至结算总额100%。
6.本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的不含税综合单价，《工程量清单》中注明的除外。合同单价已综合考虑各种零星节点施工、各种施工方法工艺和施工难易程度产生的差异，费用不再单独列项计取，中标人不得以诸如“清单描述不全”、“政府政策文件调整”等任何理由增加费用。

7.为体现公平、公正报价，格式遵照本报价单格式进行上报并在左上方响应人处加盖单位公章，此报价报至我方后，如未经过我方同意，不得更改。

8.评审结果确定后，采购方将以书面/电话或其他形式通知所有投标单位结果。


武汉市市政路桥有限公司








